## 2º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2023 | [8 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-** | [6 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-**
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO | [8 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa | [8 empty] | 2023-06-30
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR REAJUSTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2023-02-02 | 210 | 444638.12 | 0 | 4.4.90.39 | 2689644.17 | 0 | 0 | 2689644.17 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 4739810.36 | 0 | 3.3.90.39 | 14012678.93 | 1458572.26 | 2350739.44 | 13462328.38 | andamento | -550350.55 | 550350.55 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 353919.51 | 159554.8 | 3.3.90.39 | 1300388.36 | 249336.76 | 320017.89 | 1089755.53 | andamento | -210632.83 | 105493.6 | -105139.23 | and
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 750887.05 | 0 | 4.4.90.39 | 3306961.98 | 317755.35 | 473291.73 | 3306961.98 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1761463.76 | 138856.36 | 195623.38 | 1761463.76 | andamento |  |  | #VALUE! | enc
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 248860.86 | 3.3.90.39 | 1974076.76 | 120665.95 | 194815.23 | 1974076.76 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 228125.48 | 3.3.90.39 | 1745025.62 | 126347.61 | 183149.11 | 1745025.62 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-08-08 | 101 | 1148494.5 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 3091306.06 | 0 | 153588.49 | 3091306.06 | andamento | 0 |  | 0 | and
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2023-01-30 | 196 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 692721.56 |  | 0 | 692721.56 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-06-28 | 60 | 954667.4 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 3400912.05 | 180178.57 | 234005.41 | 3400912.05 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-06-28 | 60 | 1068295.5 | 1104379.68 | 3.3.90.39 | 4300169.51 | 788759.92 | 1530543.51 | 4300169.51 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2023-04-05 | 211 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 723421.05 | 4142.96 | 401531.04 | 401531.04 | andamento | -321890.01 |  | -321890.01 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-08-08 | 101 | 1356122.72 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 4231671.62 | 95646.88 | 125138.64 | 4231671.62 | andamento | 0 |  | 0 | and
INEX 009/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 465490.75 | 0 | 3.3.90.39 | 1950333.88 |  | 0 | 1950333.88 | andamento | 0 |  | 0 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 1419600 | 3.3.90.39 | 7692966.5 | 2105713.42 | 2970623.63 | 7692966.5 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 955092.19 | 0 | 8480.99 | 955092.19 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-11-21 | 114 | 979736.71 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 3168025.03 | 324233.72 | 633710.76 | 3168025.03 | andamento | 0 |  | 0 | and
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1983150.45 | 1314665.07 | 3.3.90.39 | 7148076.08 | 45949.45 | 45949.45 | 6550668.36 | andamento | -597407.72 | 351493.11 | -245914.61 | and
DISP 003/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2023-06-25 | 730 | 518360 | 0 | 3.3.90.39 | 559961.1 | 38390 | 49170 | 530491.1 | andamento | -29470 | 29470 | 0 | enc
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 1203789.25 | 952037.17 | 3.3.90.39 | 4414434.12 | 245899.42 | 245899.42 | 4025973.11 | andamento | -388461.01 | 388461.01 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2023-09-20 | 388 | 61103.6 | 0 | 4.4.90.39 | 69154.97 | 69154.97 | 69154.97 | 69154.97 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 19060546.55 | 5156283.42 | 8237694.3 | 19060546.55 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 1556733.25 | 870330.65 | 3.3.90.39 | 7515547.98 | 979529.63 | 2410101.37 | 7515547.98 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2370992.95 | 1308009.78 | 3.3.90.39 | 11147283.08 | 1901865.14 | 3885093.44 | 11147283.08 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cancelado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1928721.84 | 1034795.64 | 3.3.90.39 | 9446655.64 | 815589.07 | 2185301.91 | 9446655.64 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | -510.9 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2023-07-16 | 1095 | 42968949.84 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 36239512.15 | 2742073.64 | 5485076.17 | 36239512.15 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2023-05-11 | 150 | 161502.12 | 0 | 4.4.90.39 | 657403.5 | 129538.48 | 489865.78 | 657403.5 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-12-06 | 180 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1853415.06 | 1799357.12 | 1853415.06 | 1853415.06 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-08-14 | 210 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 300633.07 | 163504.63 | 201112.99 | 300633.07 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 969699.25 | 3.3.90.39 | 5058892.46 | 399472.31 | 1547908.65 | 5058892.46 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2023-10-25 | 150 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 495156.7 | 173334.08 | 290751.3 | 445160.12 | andamento | -49996.58 | 49996.58 | -7.276e-11 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2023-01-01 | 62 | 969313.04 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 5329104.37 |  | 158838.35 | 5329104.37 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 1120494.03 | 3.3.90.39 | 5291657.26 | 149581.99 | 701510.45 | 5206655.17 | andamento | -85002.09 |  | -85002.09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2023-03-26 | 121 | 288906.17 | 4339397.41 | 3.3.90.39 | 9807579.25 |  | 787666.71 | 9807579.25 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2023-01-26 | 62 | 0 | 1474460.52 | 3.3.90.39 | 8125546.8 |  | 406203.14 | 8125546.8 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 281802.27 | 0 | 3.3.90.39 | 816184.98 | 194816.81 | 316231.63 | 816184.98 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-09-13 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 373053.63 | 118591.88 | 263936.46 | 373053.63 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 452653.34 | 136570.22 | 354338.4 | 452653.34 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2023-08-14 | 486 | 0 | -902.12 | 4.4.90.39 | 1615174.59 | 0 | 0 | 1199276.75 | andamento | -415897.84 |  | -415897.84 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 1826425.61 | 618502.46 | 3.3.90.39 | 5003969.67 | 422916.34 | 780910.85 | 4661063.02 | andamento | -342906.65 | 342906.65 | -1.2806e-09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 696482.5 | 3.3.90.39 | 5202656.41 | 621760.21 | 993275.81 | 4607533.87 | andamento | -595122.54 | 595122.54 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3533030.92 | 0 | 0 | 3533030.92 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 337 | 5966954.55 | 2023-11-13 | 180 | 1342499.14 | 0 | 4.4.90.39 | 2682052.67 | 875009.97 | 2231795.9 | 2231795.9 | andamento | -450256.77 |  | -450256.77 | and
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 210037.76 | 3.3.90.39 | 1113580.16 | 216200.37 | 361417.35 | 1113580.16 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2023-06-09 | 450 | 0 | 114236.86 | 4.4.90.39 | 383346.66 | 0 | 27885.22 | 267230.31 | andamento | -116116.35 |  | -116116.35 | enc
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | 0 | 3.3.90.39 | 5386719.55 | 0 | 301882.77 | 5386719.55 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 2022-07-21 | 90 | 350959.89 | 2023-05-17 | 210 | 28104.94 | 0 | 4.4.90.39 | 345579.13 | 118971.63 | 118971.63 | 304911.6 | andamento | -40667.53 | 40667.53 | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 302588 | 0 | 3.3.90.39 | 1499919.86 | 0 | 0 | 1499919.86 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 1382003.52 | 0 | 4.4.90.39 | 4135239.21 | 2048893.34 | 2048893.34 | 4135239.21 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 452758.85 | 0 | 3.3.90.39 | 905851.62 | 333052.81 | 729041.48 | 905851.62 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 5625476.37 | 3.3.90.39 | 16639070.25 | 2283746.06 | 3304898.49 | 15880711.71 | andamento | -758358.54 | 690717.24 | -67641.3 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 907 | 2538999.92 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 540929.19 | 284534.58 | 365296.29 | 435488.64 | andamento | -105440.55 | 105440.55 | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 365 | 50446292 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 37388518.31 | 10832958.78 | 21044886.54 | 37388518.31 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 365 | 12552600 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 9195260.67 | 2615628.16 | 4839768.57 | 9195260.67 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM A ELEVAÇÃO DE GREIDE NA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, NO TRECHO ENTRE PARQUE AMORIM E A MC DONALD'S, BAIRRO DAS GRAÇAS, RECIFE/PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-051/22 | 2022-08-04 | 222 | 3553996.19 | 2023-07-12 | 120 | 870693.78 | 0 | 4.4.90.39 | 4236114.98 | 3186479.03 | 4236114.98 | 4236114.98 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 2022-08-09 | 150 | 274949.26 | 2023-03-07 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 193270.53 | 0 | 23302 | 193270.53 | andamento | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 28492880.4 | 3.3.90.39 | 40974809.31 | 8739893.41 | 16994742.59 | 40974809.31 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DA AVENIDA BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-053/22 | 2022-08-12 | 240 | 661511.15 | 2023-07-08 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 575215.91 | 519738.29 | 519738.29 | 575215.91 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 740811.68 | 370264.31 | 478309.52 | 740811.68 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -1579310.01 | 3.3.90.39 | 1945193.5 | 366908.88 | 620745.27 | 1945193.5 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022 | ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO JOÃO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-055/22 | 2022-08-26 | 240 | 2137870.29 | 2023-08-22 | 121 | 534224.63 | 0 | 4.4.90.39 | 2194469.39 | 767131.18 | 767131.18 | 2194469.39 | andamento | 0 |  | 0 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 412692.72 | 3.3.90.39 | 2920353.13 | 496464.5 | 804513.46 | 2759860.42 | andamento | -160492.71 | 160492.71 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 3625018.4 | 0 | 3.3.90.39 | 8077913.22 | 2823194.56 | 4747293.08 | 7088319.23 | andamento | -989593.99 | 468708.72 | -520885.27 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 0 | 3.3.90.39 | 2688308.02 | 473741.55 | 930422.48 | 2688308.02 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 8272465.89 | 2372600.99 | 4309241.16 | 8107006.42 | andamento | -165459.47 | 165459.47 | -6.6939e-10 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 2254425.6 | 3.3.90.39 | 11416341.94 | 2824625.4 | 4143003.7 | 11416341.94 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2023-10-03 | 120 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1004586.32 | 513689.25 | 908509.07 | 908509.07 | andamento | -96077.25 | 96077.25 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2023-10-24 | 150 | 174232.6 | 0 | 4.4.90.39 | 1397181.24 | 642267.69 | 1178517.1 | 1178517.1 | andamento | -218664.14 | 218664.14 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2023-09-04 | 420 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189707.78 |  | 0 | 0 | andamento | -189707.78 |  | -189707.78 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 4111668.75 | 2023-09-08 | 120 | 127020.52 | 0 | 4.4.90.39 | 2619073.79 | 800534.91 | 1834150.76 | 1834150.76 | andamento | -784923.03 | 784923.03 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-09-04 | 420 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 5813.89 |  | 0 | 0 | andamento | -5813.89 |  | -5813.89 | and
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUO LÍQUIDO LIXIVIADO ORIUNDO DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-061/22 | 2022-09-19 | 365 | 2031400 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2031389.55 | 1025150.07 | 1266132.15 | 1579083.83 | andamento | -452305.72 | 452305.72 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2023-10-08 | 420 | 0 | 79181.8 | 4.4.90.39 | 368839.91 | 148356.38 | 148356.38 | 368839.91 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 2022-10-06 | 150 | 1597706.7 | 2023-06-02 | 89 | 396630.8 | 0 | 4.4.90.39 | 1849697.33 | 326309.08 | 1361964.05 | 1849697.33 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2024-02-08 | 70 | 342582.83 | -473152.28 | 4.4.90.39 | 5442660.71 | 479089.28 | 1526816.52 | 5442660.71 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 1983890.77 | 244264.35 | 671922.64 | 1882055.18 | andamento | -101835.59 |  | -101835.59 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-064/22 | 2022-03-29 | 1825 | 330511059.97 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 30031040.25 | 3.3.90.39 | 40523567.06 | 15574309.52 | 31186409.69 | 40523567.06 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-065/22 | 2022-03-29 | 1825 | 775440867.04 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 69463379.25 | 3.3.90.39 | 105517892.36 | 41720057.97 | 80706106.97 | 105517892.36 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-066/22 | 2022-10-21 | 820 | 4513103.68 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1195814.13 | 540819.89 | 886458.08 | 1014339.75 | andamento | -181474.38 | 181474.38 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 01 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-069/22 | 2022-10-27 | 760 | 35222846.31 | 2024-11-25 | 0 | 2847136.5 | 0 | 4.4.90.39 | 12788805.77 | 5358037.99 | 8630563.33 | 12616472.12 | andamento | -172333.65 |  | -172333.65 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 02 E 03. | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-070/22 | 2022-10-27 | 760 | 37890417.21 | 2024-11-25 | 0 | 321603.6 | 0 | 4.4.90.39 | 14945196.02 | 3761060.15 | 11605257.28 | 14358031.28 | andamento | -587164.74 |  | -587164.74 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-071/22 | 2022-10-27 | 760 | 52662087.73 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 18074526.09 | 10243970.3 | 12748349.91 | 18074526.29 | andamento | 0.2 |  | 0.2 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-072/22 | 2022-10-27 | 760 | 51009419.11 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 9340428.71 | 4042728.25 | 6734278.64 | 9340428.71 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-073/22 | 2022-11-04 | 790 | 3957846.15 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 820691.4 | 523087.62 | 820691.4 | 820691.4 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-074/22 | 2022-12-01 | 790 | 1292921.04 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 405640.72 | 192325.45 | 302737.66 | 405640.72 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-075/22 | 2022-12-15 | 645 | 10636776.85 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 911020.38 | 811235.85 | 911020.38 | 911020.38 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-076/22 | 2022-12-21 | 790 | 12692831.3 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1549424.57 | 1549424.57 | 1549424.57 | 1549424.57 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-077/22 | 2022-12-21 | 790 | 1116122.19 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 236989.82 | 129629.23 | 231603.58 | 231603.58 | andamento | -5386.24 | 5386.24 | 9.0949e-12 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-078/22 | 2022-12-28 | 60 | 339990 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 339989.71 |  | 339989.71 | 339989.71 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-079/22 | 2022-12-28 | 60 | 338899.99 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 338899.76 | 0 | 338899.76 | 338899.76 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-080/22 | 2022-12-28 | 60 | 435926.72 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 435714.04 | 0 | 435714.04 | 435714.04 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-001/23 | 2023-01-02 | 1125 | 14926062.53 | 2026-01-31 | 0 | 25767.3 | 0 | 3.3.90.39 | 791461.19 | 655801.84 | 791461.19 | 791461.19 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-002/23 | 2023-01-26 | 1125 | 18344816.46 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1479348.3 | 1083714.7 | 1310537.92 | 1310537.92 | andamento | -168810.38 | 168810.38 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-003/23 | 2023-01-02 | 1125 | 23425634.33 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1977325 | 1349313.89 | 1547755.44 | 1547755.44 | andamento | -429569.56 | 49585.47 | -379984.09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-004/23 | 2023-01-26 | 1125 | 20802547.25 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1435386.63 | 739158.22 | 1133252.97 | 1133252.97 | andamento | -302133.66 | 302133.66 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARA A INFÂNCIA, NA PRAÇA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ARRAES DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-006/23 | 2023-03-13 | 150 | 1402393.67 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 981851.97 | 541286.91 | 541286.91 | 541286.91 | andamento | -440565.06 | 209201.12 | -231363.94 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-009/23 | 2023-02-10 | 300 | 5670580.43 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1723512.52 | 1723512.52 | 1723512.52 | 1723512.52 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE II | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-010/23 | 2023-02-10 | 150 | 891552.31 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 663743.39 | 143747.31 | 143747.31 | 143747.31 | andamento | -519996.08 |  | -519996.08 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/23 | 2023-02-09 | 210 | 7809500.11 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1927330.56 | 1199546.43 | 1199546.43 | 1199546.43 | andamento | -727784.13 | 727784.13 | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 049/2022 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 44A, 49A E 68A (GAVETAS E OSSUÁRIOS) NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – BAIRRO DE SANTO AMARO. (NÚMERO DE PROCESSO: 15.001238/2022-15) |  |  |  |  | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-012/23 | 2023-02-14 | 150 | 289997.93 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 269088.66 | 252905.84 | 252905.84 | 252905.84 | andamento | -16182.82 | 16182.82 | 2.1828e-11 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 13.392.132/0001-58 | CRX ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-013/23 | 2023-02-10 | 395 | 899176.09 | 2024-03-11 | 0 | 0 |  | 3.3.90.39 | 88798.31 | 88798.31 | 88798.31 | 88798.31 | andamento | 0 |  | 0 | and
INEX 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-015/23 | 2023-02-16 | 730 | 4873574.38 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 643783.65 | 272777.05 | 272777.05 | 272777.05 | andamento | -371006.6 | 371006.6 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 6-018/23 | 2023-03-28 | 210 | 6629049.97 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1150599.16 | 664520.81 | 664520.81 | 664520.81 | andamento | -486078.35 |  | -486078.35 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-019/23 | 2023-03-28 | 210 | 8475019.21 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1363808.6 | 691579.88 | 691579.88 | 691579.88 | andamento | -672228.72 | 672228.72 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-020/23 | 2023-03-27 | 210 | 9520808.8 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 965389.48 | 965389.48 | 965389.48 | 965389.48 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022 | RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPA'S NA CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/23 | 2023-03-27 | 790 | 7723888.85 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1866666.86 | 1129143.98 | 1129143.98 | 1129143.98 | andamento | -737522.88 | 737522.88 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-022/23 | 2023-03-28 | 300 | 2208415.68 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 519904.37 | 519904.37 | 519904.37 | 519904.37 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-023/23 | 2023-03-28 | 270 | 16500029.24 | 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3224315.76 | 3224315.76 | 3224315.76 | 3224315.76 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2023 | RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 DA CIDADE DO RECIFE |  |  |  |  | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/23 |  | 790 | 21066518.57 | 1902-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 2 |  |  |  |  | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-026/23 | 2023-04-20 | 790 | 9610506.02 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1219631.26 | 699508.85 | 699508.85 | 699508.85 | andamento | -520122.41 | 520122.41 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA 3 |  |  |  |  | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-027/23 | 2023-04-20 | 790 | 15430851.99 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 670041.25 | 430404.9 | 430404.9 | 430404.9 | andamento | -239636.35 |  | -239636.35 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 4,5 e 6 |  |  |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-028/23 | 2023-05-23 | 790 | 12528565.16 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
DISPENSA 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DA RPA'S 04 E 05, SERVIÇOS ESSES RESTANTES DO CONTRATO N° 6.038/2022. PROCESSO N° 15.0002682/2023-21 |  |  |  |  | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-029/23 | 2023-04-14 | 180 | 8668714.68 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 678547.04 | 3.3.90.39 | 606034.47 | 109169.3 | 109169.3 | 109169.3 | andamento | -496865.17 | 496865.17 | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 011/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E/OU RESTAURO DE ESCULTURAS, MONUMENTOS E BUSTOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE. (15.001826/2023-21) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-030/23 | 2023-05-02 | 210 | 476900 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2023 | EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE CONCRETO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPREENSSÃO E ESPECIAIS PARA INVESTIGAÇÃO DE REAÇÕES ALCALI AGREGADO E DE ETRINGITA TARDIA NOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO. (15.001810/2023-19) |  |  |  |  | 41.012.964/0001-37 | TECOMAT ENGENHARIA LTDA | 6-031/23 | 2023-05-02 | 90 | 56220 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2023 | RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-032/23 | 2023-05-05 | 120 | 631034.78 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 2 E 3 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE II |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-034/23 | 2023-05-19 | 790 | 6928531.4 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 002/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉS DE TELEGESTÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE-PE. (15.000825/2023-60) |  |  |  |  | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-036/23 | 2023-06-01 | 760 | 17399999.92 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE I - CEMITERIO DE SANTO AMARO |  |  |  |  | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-037/23 | 2023-06-27 | 210 | 3970705.84 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE II - CEMITERIO PARQUE DAS FLORES |  |  |  |  | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-038/23 | 2023-06-27 | 210 | 663682.95 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-039/23 | 2023-06-16 | 240 | 6119883.97 | 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA 1 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I |  |  |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-040/23 | 2023-06-15 | 1125 | 29948485.25 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 2 E 3 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II |  |  |  |  | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-041/23 | 2023-06-15 | 1125 | 36023180.3 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 1 E 6 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE I |  |  |  |  | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-042/23 | 2023-06-14 | 760 | 7947298.9 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 4 E 5 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE III |  |  |  |  | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-043/23 | 2023-06-14 | 760 | 7782286.42 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 007/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. PROCESSO: 15.000896/2023-62 | 5636/2023 | PBL |  |  | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-044/23 |  | 365 | 8704779.25 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração (6.052/23) | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE I - RPA 1,2 E 3 |  |  |  |  | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-045/23 | 2023-07-17 | 760 | 14258024.6 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 4,5 E 6 |  |  |  |  | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-046/23 | 2023-07-17 | 760 | 14460208.8 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 013/2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE. 15.002149/2023-69 |  |  |  |  | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-047/23 |  | 365 | 29849994.72 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL |  |  | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-048/23 | 2023-08-09 | 210 | 4564632.83 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZARÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA |  |  |  |  | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-049/23 | 2023-07-10 | 760 | 7891811.4 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | and
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | enc
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | enc
Formulas:
Responsável pela Unidade = '[1]1º TRIMESTRE'!J8
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [Responsável pela Unidade]+[PRAZO]+[ADITIVO]