## 3º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2023 | [8 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-** | [6 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: ***.828.504-**
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO | [8 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR REAJUSTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2023-02-02 | 210 | 444638.12 | 0 | 4.4.90.39 | 2689644.17 | 0 | 0 | 2689644.17 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 4739810.36 | 2825629.11 | 3.3.90.39 | 14012678.93 | 550350.55 | 2901089.99 | 14012678.93 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 353919.51 | 159554.8 | 3.3.90.39 | 1457448.18 | 367692.65 | 687710.54 | 1457448.18 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 750887.05 | 415735.52 | 4.4.90.39 | 4059824 | 752862.02 | 1226153.75 | 4059824 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1761463.76 | 0 | 195623.38 | 1761463.76 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 248860.86 | 3.3.90.39 | 1974076.76 | 0 | 194815.23 | 1974076.76 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 228125.48 | 3.3.90.39 | 1745025.62 | 0 | 183149.11 | 1745025.62 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-12-06 | 221 | 1148494.5 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 3604720.15 | 513414.09 | 667002.58 | 3604720.15 | andamento
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2023-01-30 | 196 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 692721.56 | 0 | 0 | 692721.56 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-12-25 | 240 | 954667.4 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 3542776.98 | 141864.93 | 375870.34 | 3542776.98 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-12-25 | 240 | 1068295.5 | 1104379.68 | 3.3.90.39 | 4686313.67 | 386144.16 | 1916687.67 | 4686313.67 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2023-04-06 | 212 | 0 | 18910.34 | 4.4.90.39 | 723421.05 | 321890.01 | 723421.05 | 723421.05 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-12-06 | 221 | 1356122.72 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 4641003.63 | 409332.01 | 534470.65 | 4641003.63 | andamento
INEX 009/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 465490.75 | 0 | 3.3.90.39 | 1950333.88 | 0 | 0 | 1950333.88 | encerrado
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 1419600 | 3.3.90.39 | 10263177.92 | 2570211.42 | 5540835.05 | 10263177.92 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 955092.19 | 0 | 8480.99 | 955092.19 | encerrado
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-11-21 | 114 | 979736.71 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 3500597.86 | 332572.83 | 966283.59 | 3500597.86 | andamento
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1983150.45 | 1314665.07 | 3.3.90.39 | 7201634.27 | 650965.91 | 696915.36 | 7201634.27 | andamento
DISP 003/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2024-06-26 | 1097 | 777540 | 0 | 3.3.90.39 | 601271.1 | 60000 | 109170 | 590491.1 | andamento
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 1203789.25 | 952037.17 | 3.3.90.39 | 4909361.46 | 883388.35 | 1129287.77 | 4909361.46 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2023-10-20 | 418 | 61103.6 | 0 | 4.4.90.39 | 341662.03 | 235185.44 | 304340.41 | 304340.41 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 24483183.4 | 3603641.33 | 11841335.63 | 22664187.88 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 1556733.25 | 870330.65 | 3.3.90.39 | 7515547.98 | 0 | 2410101.37 | 7515547.98 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2370992.95 | 1308009.78 | 3.3.90.39 | 11147283.08 | 0 | 3885093.44 | 11147283.08 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cancelado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1928721.84 | 1034795.64 | 3.3.90.39 | 9446655.64 | 0 | 2185301.91 | 9446655.64 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | -510.9 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2024-07-15 | 1460 | 58537807.08 | 3178575.96 | 3.3.90.39 | 39193448.48 | 2731369.37 | 8216445.54 | 38970881.52 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2023-06-25 | 195 | 483652.97 | 0 | 4.4.90.39 | 1529286.52 | 871883.02 | 1361748.8 | 1529286.52 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-12-06 | 180 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3048490.71 | 757546.51 | 2610961.57 | 2610961.57 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-10-28 | 285 | 58491.64 | 0 | 4.4.90.39 | 436888.53 | 136255.46 | 337368.45 | 436888.53 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 969699.25 | 3.3.90.39 | 5689437 | 630544.54 | 2178453.19 | 5689437 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2024-01-23 | 240 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 495156.7 | 49996.58 | 340747.88 | 495156.7 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2023-01-01 | 62 | 969313.04 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 5329104.37 | 0 | 158838.35 | 5329104.37 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 1120494.03 | 3.3.90.39 | 5407590.87 | 200935.7 | 902446.15 | 5407590.87 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2023-03-26 | 121 | 288906.17 | 4339397.41 | 3.3.90.39 | 9807579.25 | 0 | 787666.71 | 9807579.25 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2023-01-26 | 62 | 0 | 1474460.52 | 3.3.90.39 | 8125546.8 | 0 | 406203.14 | 8125546.8 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 281802.27 | 75638.98 | 3.3.90.39 | 1031606.77 | 215421.79 | 531653.42 | 1031606.77 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-12-12 | 180 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 789811.58 | 416757.95 | 680694.41 | 789811.58 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-12-17 | 120 | 13225.03 | 0 | 4.4.90.39 | 452653.34 | 0 | 354338.4 | 452653.34 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2023-11-12 | 576 | 349161.83 | -902.12 | 4.4.90.39 | 1964336.42 | 718958.35 | 718958.35 | 1918235.1 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 1826425.61 | 618502.46 | 3.3.90.39 | 5920533.19 | 1172330.41 | 1953241.26 | 5833393.43 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 696482.5 | 3.3.90.39 | 5966073.45 | 1358539.58 | 2351815.39 | 5966073.45 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3533030.92 |  | 0 | 3533030.92 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 337 | 5966954.55 | 2024-01-12 | 240 | 1342499.14 | 460201 | 4.4.90.39 | 4993245.27 | 2761449.37 | 4993245.27 | 4993245.27 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 210037.76 | 3.3.90.39 | 1318083.65 | 204503.49 | 565920.84 | 1318083.65 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2023-12-06 | 630 | 0 | 114236.86 | 4.4.90.39 | 383346.66 | 116116.35 | 144001.57 | 383346.66 | andamento
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | 0 | 3.3.90.39 | 5386719.55 | 0 | 301882.77 | 5386719.55 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 2022-07-21 | 90 | 350959.89 | 2023-05-17 | 210 | 28104.94 | 0 | 4.4.90.39 | 345579.13 | 40667.53 | 159639.16 | 345579.13 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 302588 | 0 | 3.3.90.39 | 1499919.86 | 0 | 0 | 1499919.86 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 1382003.52 | 0 | 4.4.90.39 | 5801178.17 | 578336.9 | 2627230.24 | 4713576.11 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 452758.85 | 0 | 3.3.90.39 | 1377233.96 | 471382.34 | 1200423.82 | 1377233.96 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 5625476.37 | 3.3.90.39 | 16639070.25 | 758358.24 | 4063256.73 | 16639069.95 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 907 | 2538999.92 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 820940.48 | 385451.84 | 750748.13 | 820940.48 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 365 | 50446292 | 2024-08-02 | 366 | 50446292 | 0 | 3.3.90.39 | 48305663.21 | 10593553.14 | 31638439.68 | 47982071.45 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 365 | 12552600 | 2024-08-02 | 366 | 12552600 | 0 | 3.3.90.39 | 11823602.39 | 2628341.72 | 7468110.29 | 11823602.39 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM A ELEVAÇÃO DE GREIDE NA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, NO TRECHO ENTRE PARQUE AMORIM E A MC DONALD'S, BAIRRO DAS GRAÇAS, RECIFE/PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-051/22 | 2022-08-04 | 222 | 3553996.19 | 2023-07-12 | 120 | 870693.78 | 0 | 4.4.90.39 | 4236114.98 | 0 | 4236114.98 | 4236114.98 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 2022-08-09 | 150 | 274949.26 | 2023-03-07 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 193270.53 | 0 | 23302 | 193270.53 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 40536248.4 | 3.3.90.39 | 51250617.08 | 10275807.77 | 27270550.36 | 51250617.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DA AVENIDA BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-053/22 | 2022-08-12 | 240 | 661511.15 | 2023-08-07 | 120 | 160390.53 | 0 | 4.4.90.39 | 798195.08 | 222979.17 | 742717.46 | 798195.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2024-01-18 | 120 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 757869.63 | 17057.95 | 495367.47 | 757869.63 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -1579310.01 | 3.3.90.39 | 2312102.38 | 366908.88 | 987654.15 | 2312102.38 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022 | ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO JOÃO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-055/22 | 2022-08-26 | 240 | 2137870.29 | 2023-09-06 | 136 | 534224.63 | 0 | 4.4.90.39 | 2362040.92 | 167571.53 | 934702.71 | 2362040.92 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 524579.28 | 3.3.90.39 | 3509368.75 | 573626.38 | 1378139.84 | 3333486.8 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 4891774.32 | 0 | 3.3.90.39 | 11243998.89 | 3986516.95 | 8733810.03 | 11074836.18 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 493400.13 | 3.3.90.39 | 3464695.76 | 456947.74 | 1387370.22 | 3145255.76 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 2858230.55 | 0 | 3.3.90.39 | 11096570.79 | 2631187.18 | 6940428.34 | 10738193.6 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 2254425.6 | 3.3.90.39 | 13506630.67 | 2090288.73 | 6233292.43 | 13506630.67 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2023-10-03 | 120 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1260145.65 | 265011.22 | 1173520.29 | 1173520.29 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2023-10-24 | 150 | 174232.6 | 0 | 4.4.90.39 | 1757057.27 | 578540.17 | 1757057.27 | 1757057.27 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2023-12-03 | 510 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189707.78 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 4111668.75 | 2024-01-06 | 240 | 1015406.67 | 0 | 4.4.90.39 | 3275471.62 | 784923.03 | 2619073.79 | 2619073.79 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-12-03 | 510 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 5813.89 |  | 0 | 0 | andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUO LÍQUIDO LIXIVIADO ORIUNDO DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-061/22 | 2022-09-19 | 365 | 2031400 | 2023-09-19 | 0 | 507850 | 0 | 3.3.90.39 | 2539249.99 | 960166.16 | 2226298.31 | 2539249.99 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2023-12-07 | 480 | 0 | -6526.52 | 4.4.90.39 | 820315.62 | 0 | 148356.38 | 368839.91 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 2022-10-06 | 150 | 1597706.7 | 2023-06-02 | 89 | 396630.8 | 0 | 4.4.90.39 | 1849697.33 | 0 | 1361964.05 | 1849697.33 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2024-02-08 | 70 | 342582.83 | 41719.02 | 4.4.90.39 | 7704341.56 | 2261680.85 | 3788497.37 | 7704341.56 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 2246511.17 | 364455.99 | 1036378.63 | 2246511.17 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-064/22 | 2022-03-29 | 1825 | 330511059.97 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 32837452.75 | 3.3.90.39 | 56894945.75 | 14478060.84 | 45664470.53 | 55001627.9 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-065/22 | 2022-03-29 | 1825 | 775440867.04 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 76051312.02 | 3.3.90.39 | 148288060.81 | 42562930.68 | 123269037.65 | 148080823.04 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-066/22 | 2022-10-21 | 820 | 4513103.68 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1732176.77 | 717837.02 | 1604295.1 | 1732176.77 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 01 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-069/22 | 2022-10-27 | 760 | 35222846.31 | 2024-11-25 | 0 | 2847136.5 | 0 | 4.4.90.39 | 12788805.77 | 74041.41 | 8704604.74 | 12690513.53 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 02 E 03. | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-070/22 | 2022-10-27 | 760 | 37890417.21 | 2024-11-25 | 0 | 321603.6 | 0 | 4.4.90.39 | 14945196.02 | 587164.34 | 12192421.62 | 14945195.62 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-071/22 | 2022-10-27 | 760 | 52662087.73 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 18074526.09 | 0 | 12748349.91 | 18074526.29 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-072/22 | 2022-10-27 | 760 | 51009419.11 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 9340428.71 | 0 | 6734278.64 | 9340428.71 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-073/22 | 2022-11-04 | 790 | 3957846.15 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1084725.2 | 158028.05 | 978719.45 | 978719.45 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-074/22 | 2022-12-01 | 790 | 1292921.04 | 2025-01-29 | 0 | 198732.58 | 0 | 3.3.90.39 | 634196.84 | 228556.12 | 531293.78 | 634196.84 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-075/22 | 2022-12-15 | 645 | 10636776.85 | 2024-09-20 | 0 | 0 | -503261.39 | 4.4.90.39 | 2186984.91 | 1275964.53 | 2186984.91 | 2186984.91 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-076/22 | 2022-12-21 | 790 | 12692831.3 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 4396966.22 | 2847541.65 | 4396966.22 | 4396966.22 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-077/22 | 2022-12-21 | 790 | 1116122.19 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 444748.72 | 213145.14 | 444748.72 | 444748.72 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-078/22 | 2022-12-28 | 60 | 339990 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 339989.71 |  | 339989.71 | 339989.71 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-079/22 | 2022-12-28 | 60 | 338899.99 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 338899.76 | 0 | 338899.76 | 338899.76 | encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-080/22 | 2022-12-28 | 60 | 435926.72 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 435714.04 | 0 | 435714.04 | 435714.04 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-001/23 | 2023-01-02 | 1125 | 14926062.53 | 2026-01-31 | 0 | 25767.3 | 0 | 3.3.90.39 | 1543266.88 | 751805.69 | 1543266.88 | 1543266.88 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-002/23 | 2023-01-26 | 1125 | 18344816.46 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2558196.44 | 1247658.52 | 2558196.44 | 2558196.44 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-003/23 | 2023-01-02 | 1125 | 23425634.33 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3674203.47 | 2126448.03 | 3674203.47 | 3674203.47 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-004/23 | 2023-01-26 | 1125 | 20802547.25 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2443278.17 | 1099186.02 | 2232438.99 | 2232438.99 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARA A INFÂNCIA, NA PRAÇA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ARRAES DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-006/23 | 2023-03-13 | 150 | 1402393.67 | 2023-10-09 | 60 | 348491.86 | 0 | 4.4.90.39 | 1750885.52 | 1209598.61 | 1750885.52 | 1750885.52 | andamento | Pago pela Educação | BM 4 e 7 | 279167.32
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-009/23 | 2023-02-10 | 300 | 5670580.43 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2141336.05 | 417823.53 | 2141336.05 | 2141336.05 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE II | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-010/23 | 2023-02-10 | 150 | 891552.31 | 2023-11-07 | 120 | 141924.36 | 0 | 4.4.90.39 | 964998.84 | 679327.17 | 823074.48 | 823074.48 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/23 | 2023-02-09 | 210 | 7809500.11 | 2024-01-05 | 120 | 1128325.95 | -26800.04 | 4.4.90.39 | 5559575.23 | 4360028.8 | 5559575.23 | 5559575.23 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 049/2022 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 44A, 49A E 68A (GAVETAS E OSSUÁRIOS) NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – BAIRRO DE SANTO AMARO. (NÚMERO DE PROCESSO: 15.001238/2022-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-012/23 | 2023-02-14 | 150 | 289997.93 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 269088.66 | 16182.82 | 269088.66 | 269088.66 | encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392.132/0001-58 | CRX ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-013/23 | 2023-02-10 | 395 | 899176.09 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 224771.43 | 135973.12 | 224771.43 | 224771.43 | andamento
INEX 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-015/23 | 2023-02-16 | 730 | 4873574.38 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 819601.3 | 546824.25 | 819601.3 | 819601.3 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 6-018/23 | 2023-03-28 | 210 | 6629049.97 | 2023-10-24 | 0 | 912479.58 | 0 | 4.4.90.39 | 3213220.82 | 2277051.11 | 2941571.92 | 2941571.92 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-019/23 | 2023-03-28 | 210 | 8475019.21 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2516394.07 | 1824814.19 | 2516394.07 | 2516394.07 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-020/23 | 2023-03-27 | 210 | 9520808.8 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2778692.61 | 1813303.13 | 2778692.61 | 2778692.61 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022 | RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPA'S NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/23 | 2023-03-27 | 790 | 7723888.85 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2770157.94 | 963270.46 | 2092414.44 | 2092414.44 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-022/23 | 2023-03-28 | 300 | 2208415.68 | 2024-01-22 | 0 | 420015.73 | 0 | 4.4.90.39 | 1206112.53 | 686208.16 | 1206112.53 | 1206112.53 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-023/23 | 2023-03-28 | 270 | 16500029.24 | 2023-12-23 | 0 | 2000885.23 | 0 | 4.4.90.39 | 10420921.06 | 5185233.39 | 8409549.15 | 8409549.15 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2023 | RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/23 | 2023-04-14 | 790 | 21066518.57 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 999984.14 | 999984.14 | 999984.14 | 999984.14 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-026/23 | 2023-04-20 | 790 | 9610506.02 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3207868.49 | 2508359.64 | 3207868.49 | 3207868.49 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-027/23 | 2023-04-20 | 790 | 15430851.99 | 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3931321.25 | 3500916.35 | 3931321.25 | 3931321.25 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 4,5 e 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-028/23 | 2023-05-23 | 790 | 12528565.16 | 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2760658.78 | 1686642.41 | 1686642.41 | 1686642.41 | andamento
DISPENSA 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM DIVERSOS CANAIS DA RPA'S 04 E 05, SERVIÇOS ESSES RESTANTES DO CONTRATO N° 6.038/2022. PROCESSO N° 15.0002682/2023-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-029/23 | 2023-04-14 | 180 | 8668714.68 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 678547.04 | 3.3.90.39 | 2245492.42 | 2136323.12 | 2245492.42 | 2245492.42 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 011/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E/OU RESTAURO DE ESCULTURAS, MONUMENTOS E BUSTOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE. (15.001826/2023-21) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-030/23 | 2023-05-02 | 210 | 476900 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 203172.24 | 73080.24 | 73080.24 | 73080.24 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2023 | EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHOS DE CONCRETO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPREENSSÃO E ESPECIAIS PARA INVESTIGAÇÃO DE REAÇÕES ALCALI AGREGADO E DE ETRINGITA TARDIA NOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO. (15.001810/2023-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.012.964/0001-37 | TECOMAT ENGENHARIA LTDA | 6-031/23 | 2023-05-02 | 90 | 56220 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 56220 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2023 | RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-032/23 | 2023-05-05 | 120 | 631034.78 | 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 214320.9 | 214320.9 | 214320.9 | 214320.9 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 2 E 3 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-034/23 | 2023-05-19 | 790 | 6928531.4 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 392960.11 | 392960.11 | 392960.11 | 392960.11 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 002/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉS DE TELEGESTÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE-PE. (15.000825/2023-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-036/23 | 2023-06-01 | 760 | 17399999.92 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE I - CEMITERIO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-037/23 | 2023-06-27 | 210 | 3970705.84 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 948310.65 | 882947.34 | 882947.34 | 882947.34 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE II - CEMITERIO PARQUE DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-038/23 | 2023-06-27 | 210 | 663682.95 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 334249.52 | 334249.52 | 334249.52 | 334249.52 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-039/23 | 2023-06-16 | 240 | 6119883.97 | 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1119049.74 | 1119049.75 | 1119049.75 | 1119049.75 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA 1 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-040/23 | 2023-06-15 | 1125 | 29948485.25 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2745510.84 | 1339987.08 | 1339987.08 | 1339987.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 2 E 3 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-041/23 | 2023-06-15 | 1125 | 36023180.3 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2122862.14 | 1493090.29 | 1493090.29 | 1493090.29 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 1 E 6 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-042/23 | 2023-06-14 | 760 | 7947298.9 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 4 E 5 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-043/23 | 2023-06-14 | 760 | 7782286.42 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 007/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. PROCESSO: 15.000896/2023-62 | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-044/23 | 0 | 365 | 8704779.25 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração (6.052/23)
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE I - RPA 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-045/23 | 2023-07-17 | 760 | 14258024.6 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1764767.8 | 1023337.42 | 1023337.42 | 1023337.42 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-046/23 | 2023-07-17 | 760 | 14460208.8 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1190457.34 | 892513.59 | 892513.59 | 892513.59 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 013/2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE. 15.002149/2023-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-047/23 | 0 | 365 | 29849994.72 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-048/23 | 2023-08-09 | 210 | 4564632.83 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZARÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-049/23 | 2023-07-10 | 760 | 7891811.4 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HERCÍLIO CUNHA, MONSENHOR JÚLIO MARIA E NAPOLEÃO LEUREANO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA MADALENA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-050/23 |  | 210 | 1686657.25 | 1900-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 28.256.567/0001-42 | MODERA ENGENHARIA LTDA | 6-051/23 |  | 600 | 3397945.68 | 1901-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 6-052/23 |  | 1125 | 10997020.2 | 1903-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2023 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - STF 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERT CARVALHO, CASA AMARELA E A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVF 4 E 5, LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU Nº 68, BAIRRO IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-053/23 | 2023-08-24 | 210 | 1475480.26 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2023 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS LOCAIS DE RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-055/23 | 2023-08-30 | 790 | 8074090.18 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE - 15.006709/2023-54 | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-056/23 | 2023-09-06 | 210 | 724054.28 | 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 723897.41 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-057/23 | 0 | 760 | 31856865.38 | 1902-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cancelado
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2023 | EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-058/23 |  | 1125 | 14363565.12 | 1903-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS (LIXIVIADO) ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DA EMLURB. (CREDENCIAMENTO 001/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-059/23 |  | 365 | 3408645 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DOS POLOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-060/23 | 2023-09-26 | 395 | 16758709.03 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 013/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE (15.007716/2023-73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-061/23 | 2023-09-19 | 365 | 1751620.41 | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-062/23 |  | 210 | 6493788 | 1900-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-064/23 |  | 395 | 20882563.46 | 1901-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 017/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DAS RPA'S 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-065/23 |  | 365 | 6315784.23 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
0
Formulas:
Responsável pela Unidade = '[1]2º TRIMESTRE'!J8
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [Responsável pela Unidade]+[PRAZO]+[ADITIVO]