## 1º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2023 | [8 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO | [8 empty] | Responsável pela Unidade
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR REAJUSTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-001/23 | 2023-01-02 | 1125 | 14926062.53 | 2026-01-31 | 0 | 25767.3 | 489755.22 | 3.3.90.39 | 2657537.12 | 552092.18 | 552092.18 | 2657537.04 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 4739810.36 | 2825629.11 | 3.3.90.39 | 14012678.93 | 0 | 0 | 14012678.93 | encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 353919.51 | 159554.8 | 3.3.90.39 | 1566273.81 | 0 | 0 | 1566273.81 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-002/23 | 2023-01-26 | 1125 | 18344816.46 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 601981.77 | 3.3.90.39 | 4699749.46 | 863617.53 | 863617.53 | 4671374.39 | andamento
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 750887.05 | 415735.52 | 4.4.90.39 | 4479518.31 | 77633.38 | 77633.38 | 4479518.31 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-003/23 | 2023-01-02 | 1125 | 23425634.33 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 768686.92 | 3.3.90.39 | 6188602.9 | 939778.77 | 939778.77 | 6157757.22 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-004/23 | 2023-01-26 | 1125 | 20802547.25 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3525308.08 | 746442.33 | 746442.33 | 3525308.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-009/23 | 2023-02-10 | 300 | 5670580.43 | 2024-06-04 | 180 | 203807.51 | 0 | 4.4.90.39 | 3450429.94 | 149607.23 | 149607.23 | 3450429.94 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/23 | 2023-02-09 | 210 | 7809500.11 | 2024-04-29 | 235 | 1946467.95 | -26800.04 | 4.4.90.39 | 8606007.55 | 520330.93 | 520330.93 | 8391537.32 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 2496000 | 3.3.90.39 | 15706236.46 | 2621540.98 | 2621540.98 | 15706236.46 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392.132/0001-58 | CRX ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-013/23 | 2023-02-10 | 395 | 899176.09 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 488496.85 | 167495.89 | 167495.89 | 488496.85 | andamento
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2024-05-18 | 293 | 979736.71 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 3834340.97 | 135000.92 | 135000.92 | 3834340.97 | andamento
INEX 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-015/23 | 2023-02-16 | 730 | 4873574.38 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1800109.34 | 543164.58 | 543164.58 | 1800109.34 | andamento
DISP 003/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2024-06-26 | 1097 | 777540 | 0 | 3.3.90.39 | 691751.1 | 41310 | 41310 | 691751.1 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE I | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 6-018/23 | 2023-03-28 | 210 | 6629049.97 | 2024-04-21 | 180 | 1566148.85 | 0 | 4.4.90.39 | 7135113.27 | 1004884.62 | 1004884.62 | 7092578.87 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE II | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-019/23 | 2023-03-28 | 210 | 8475019.21 | 2024-06-26 | 246 | 1463582.31 | 0 | 4.4.90.39 | 7745906.27 | 858137.58 | 858137.58 | 7745906.27 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 7377649.38 | 5651587.08 | 3.3.90.39 | 37485541.87 | 3882840.33 | 3882840.33 | 35481466.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL - LOTE III | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-020/23 | 2023-03-27 | 210 | 9520808.8 | 2024-06-19 | 240 | 1463583.5 | 0 | 4.4.90.39 | 7628077.3 | 812186.98 | 812186.98 | 7628077.3 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022 | RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPA'S NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/23 | 2023-03-27 | 790 | 7723888.85 | 2025-05-25 | 0 | 1872614.65 | 0 | 3.3.90.39 | 4146641.78 | 61547.4 | 61547.4 | 3746677.81 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-022/23 | 2023-03-28 | 300 | 2208415.68 | 2024-03-07 | 45 | 548793.1 | 0 | 4.4.90.39 | 2527840.11 | 216607.57 | 216607.57 | 2527840.11 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-023/23 | 2023-03-28 | 270 | 16500029.24 | 2024-05-21 | 150 | 4124033.37 | 0 | 4.4.90.39 | 19610559 | 1099642.06 | 1099642.06 | 19610559 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2024-07-15 | 1460 | 58537807.08 | 4498504.68 | 3.3.90.39 | 45124127.16 | 2333513.66 | 2333513.66 | 43891014.32 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2024-05-04 | 330 | 251036.99 | 406244.03 | 4.4.90.39 | 5064566.68 | 604335.99 | 604335.99 | 4440210.54 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2023 | RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-025/23 | 2023-04-14 | 790 | 21066518.57 | 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 5218452.39 | 0 | 0 | 4249845.79 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-026/23 | 2023-04-20 | 790 | 9610506.02 | 2025-06-18 | 0 | 2361700.92 | 0 | 3.3.90.39 | 7078588.67 | 258716.11 | 258716.11 | 6739848.37 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-027/23 | 2023-04-20 | 790 | 15430851.99 | 2025-06-18 | 0 | 3112382 | 0 | 3.3.90.39 | 10544649.03 | 481262.16 | 481262.16 | 9546002.72 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2024-01-23 | 240 | 141311.6 | 0 | 4.4.90.39 | 967239.64 |  | 0 | 819260.32 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2023 | RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 4,5 e 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-028/23 | 2023-05-23 | 790 | 12528565.16 | 2025-07-21 | 0 | 356205 | 0 | 3.3.90.39 | 6375465.97 | 249234.85 | 249234.85 | 5715529.38 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 011/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E/OU RESTAURO DE ESCULTURAS, MONUMENTOS E BUSTOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE. (15.001826/2023-21) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-030/23 | 2023-05-02 | 210 | 476900 | 2024-07-25 | 240 | 104121.83 | 0 | 4.4.90.39 | 490256.86 | 28801.68 | 28801.68 | 490256.86 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 281802.27 | 75638.98 | 3.3.90.39 | 1594400.15 | 274334.37 | 274334.37 | 1594400.15 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2023 | RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE SANTO AMARO | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-032/23 | 2023-05-05 | 120 | 631034.78 | 2024-01-27 | 147 | 53232.76 | 0 | 4.4.90.39 | 633312.47 | 0 | 0 | 633312.47 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARAURBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2024-04-10 | 300 | 144164 | 0 | 4.4.90.39 | 1190610.61 |  | 0 | 1047063.49 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2024-06-14 | 300 | 13225.03 | 0 | 4.4.90.39 | 802582.91 |  | 0 | 608122.24 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 2 E 3 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-034/23 | 2023-05-19 | 790 | 6928531.4 | 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2065637.55 | 477907.84 | 477907.84 | 1826683.63 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2024-04-09 | 725 | 420544.48 | -902.12 | 4.4.90.39 | 1964336.42 |  | 0 | 1918235.1 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 1826425.61 | 618502.46 | 3.3.90.39 | 6851668.2 | 730823.17 | 730823.17 | 6851668.2 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 002/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉS DE TELEGESTÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE-PE. (15.000825/2023-60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-036/23 | 2023-06-01 | 760 | 17399999.92 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 9871976.02 | 5667836.66 | 5667836.66 | 9869953.02 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 696482.5 | 3.3.90.39 | 7324076.82 | 1260275.72 | 1260275.72 | 7324076.82 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE I - CEMITERIO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-037/23 | 2023-06-27 | 210 | 3970705.84 | 2024-04-22 | 90 | 750385.95 | 0 | 4.4.90.39 | 3224307.04 | 593708.68 | 593708.68 | 3224307.04 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE PISO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA EM CEMITÉRIO PÚBLICOS. LOTE II - CEMITERIO PARQUE DAS FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-038/23 | 2023-06-27 | 210 | 663682.95 | 2024-01-23 | 0 | 161448.54 | 0 | 4.4.90.39 | 825012.04 | 0 | 0 | 825012.04 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 337 | 5966954.55 | 2024-01-12 | 240 | 1342499.14 | 460201 | 4.4.90.39 | 5639929.05 | 0 | 0 | 5639929.05 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-039/23 | 2023-06-16 | 240 | 6119883.97 | 2024-06-10 | 120 | 793045.75 | 0 | 4.4.90.39 | 4725781.62 | 1118904.78 | 1118904.78 | 4725781.63 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 210037.76 | 3.3.90.39 | 1372886.07 |  | 0 | 1372886.07 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA 1 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-040/23 | 2023-06-15 | 1125 | 29948485.25 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 7255164.43 | 1971878.81 | 1971878.81 | 6727487.32 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2024-04-02 | 748 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 383346.66 |  | 0 | 383346.66 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPAS 2 E 3 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-041/23 | 2023-06-15 | 1125 | 36023180.3 | 2026-07-14 | 0 | 2056726.69 | 0 | 3.3.90.39 | #REF! | 1713940.64 | 1713940.64 | 6365490.01 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 1 E 6 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-042/23 | 2023-06-14 | 760 | 7947298.9 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1850043 | 777163.2 | 777163.2 | 1850043 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPA`S 4 E 5 DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.105.990/0001-00 | ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-043/23 | 2023-06-14 | 760 | 7782286.42 | 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1884643.2 | 803105.28 | 803105.28 | 1884643.2 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 007/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE. PROCESSO: 15.000896/2023-62 | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-044/23 | 0 | 365 | 8704779.25 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração (6.052/23)
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE I - RPA 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-045/23 | 2023-07-17 | 760 | 14258024.6 | 2025-08-15 | 0 | 2578087.65 | 0 | 3.3.90.39 | 5980549.16 | 702418.94 | 702418.94 | 5980549.16 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 1643633.29 | 0 | 4.4.90.39 | 6399453.01 |  | 0 | 6399453.01 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2023 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES, CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-046/23 | 2023-07-17 | 760 | 14460208.8 | 2025-08-15 | 0 | 1894636.72 | 0 | 3.3.90.39 | 4710544.16 | 577516.62 | 577516.62 | 4549199.31 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 452758.85 | 0 | 3.3.90.39 | 2081520.34 | 320560.05 | 320560.05 | 2081520.34 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação : 013/2023 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E CONSERVÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE. 15.002149/2023-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-047/23 | 0 | 365 | 29849994.72 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 907 | 2538999.92 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1314288.99 | 155806.16 | 155806.16 | 1314288.99 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-048/23 | 2023-08-09 | 210 | 4564632.83 | 2024-08-03 | 150 | 325780.54 | 0 | 4.4.90.39 | 3024507.45 | 1242311.27 | 1242311.27 | 3024507.45 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 365 | 50446292 | 2024-08-02 | 366 | 55333093.28 | 1586090 | 3.3.90.39 | 69780138.95 | 7969375.19 | 7969375.19 | 65596524.62 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA REALIZARÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-049/23 | 2023-07-10 | 760 | 7891811.4 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1581863.98 | 627446.05 | 627446.05 | 1581863.98 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 365 | 12552600 | 2024-08-02 | 366 | 13828998.72 | 394500 | 3.3.90.39 | 16894974.98 | 1636746.71 | 1636746.71 | 15579965.53 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS HERCÍLIO CUNHA, MONSENHOR JÚLIO MARIA E NAPOLEÃO LEUREANO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA MADALENA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-050/23 | 2023-08-08 | 210 | 1686657.25 | 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NA CIDADE DO RECIFE PE | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 28.256.567/0001-42 | MODERA ENGENHARIA LTDA | 6-051/23 | 2023-10-09 | 600 | 3397945.68 | 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 812420.97 | 151944.11 | 151944.11 | 384875.02 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.392.213/0001-06 | PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 6-052/23 | 2023-08-23 | 1125 | 10997020.2 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 905077.8 | 465119.28 | 465119.28 | 905077.8 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 47060134.8 | 3.3.90.39 | 69047605.21 | 6079105.19 | 6079105.19 | 65980330.08 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2023 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - STF 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERT CARVALHO, CASA AMARELA E A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVF 4 E 5, LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU Nº 68, BAIRRO IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-053/23 | 2023-08-24 | 210 | 1475480.26 | 2024-09-06 | 169 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189283.41 | 56771.79 | 56771.79 | 83711.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2024-03-31 | 193 | -99389.02 | 0 | 4.4.90.39 | 978879.47 | 149010.35 | 149010.35 | 978879.47 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 804955.03 | -1579310.01 | 3.3.90.39 | 3246059.94 | 396929.85 | 396929.85 | 3053667.74 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2023 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS LOCAIS DE RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-055/23 | 2023-08-30 | 790 | 8074090.18 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 2205422.86 |  | 0 | 1699924.82 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 7280128.72 | 0 | 3.3.90.39 | 16953787.32 | 1756895.46 | 1756895.46 | 16319670.15 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS E PISO FULGET, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE - 15.006709/2023-54 | 5636/2023 | PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-056/23 | 2023-09-06 | 210 | 724054.28 | 2024-04-03 | 0 | 219997.48 | 0 | 4.4.90.39 | 723897.41 | 0 | 0 | 723897.41 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 493400.13 | 3.3.90.39 | 4003157.15 | 0 | 0 | 4003157.15 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 2858230.55 | 1137362.01 | 3.3.90.39 | 17038750.7 | 2360806.04 | 2360806.04 | 16034576.99 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-057/23 | 0 | 760 | 31856865.38 | 1902-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelado
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021 | MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 3269757.48 | 4804576.8 | 3.3.90.39 | 17772213.17 | 2132791.25 | 2132791.25 | 17032947.74 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2024-07-19 | 410 | 794456.99 | 0 | 4.4.90.39 | 2634342.35 | 627597.98 | 627597.98 | 2634342.35 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2023 | EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-058/23 | 2023-09-26 | 1125 | 14363565.12 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 93619.16 | 93619.16 | 93619.16 | 93619.16 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2024-08-29 | 460 | 1255236.83 | 0 | 4.4.90.39 | 3540032.88 | 556787.25 | 556787.25 | 3540032.88 | andamento
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2023 | RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS (LIXIVIADO) ORIUNDOS DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DA EMLURB. (CREDENCIAMENTO 001/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-059/23 | 2023-09-12 | 365 | 3408645 | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1021869.53 | 233627.92 | 233627.92 | 926005.16 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2024-02-01 | 570 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189707.78 | 0 | 0 | 189707.95 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 4111668.75 | 2024-04-17 | 342 | 1015406.67 | 0 | 4.4.90.39 | 4590665.75 | 0 | 0 | 4590665.75 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DOS POLOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-060/23 | 2023-09-26 | 395 | 16758709.03 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3298241.9 | 1658890.41 | 1658890.41 | 2670767.82 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-12-03 | 510 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 013/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE (15.007716/2023-73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-061/23 | 2023-09-19 | 365 | 1751620.41 | 2024-09-18 | 0 | 432166.6 | 0 | 3.3.90.39 | 1932960.53 | 483157.33 | 483157.33 | 1913354.96 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EM ÁREAS URBANAS, NA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-062/23 | 2023-10-09 | 210 | 6493788 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3960298.34 | 1684744.49 | 1684744.49 | 3960298.34 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2024-02-08 | 70 | 2995457.54 | 41719.02 | 4.4.90.39 | 8577383.26 |  | 0 | 8577383.26 | andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-03-29 | 61 | 426390.81 | 0 | 4.4.90.39 | 2511665.41 | 117495.33 | 117495.33 | 2511665.41 | encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-064/22 | 2022-03-29 | 1825 | 330511059.97 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 47369654.52 | 3.3.90.39 | 89299876.01 | 21921221.4 | 21921221.4 | 89299876.01 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-064/23 | 2023-10-03 | 395 | 20882563.46 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 3328144.7 | 1988956.43 | 1988956.43 | 2583065.5 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-065/22 | 2022-03-29 | 1825 | 775440867.04 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 110171727.9 | 3.3.90.39 | 233337026.8 | 43619668.24 | 43619668.24 | 233337026.8 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 017/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DA MACRODRENAGEM DAS RPA'S 04 E 05 DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-065/23 | 2023-10-17 | 365 | 6315784.23 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1221158.47 | 548883.77 | 548883.77 | 548883.77 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-066/22 | 2022-10-21 | 820 | 4513103.68 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 152939.19 | 3.3.90.39 | 2713752.79 | 532499.87 | 532499.87 | 2687309.23 | andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 007/2023 | FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE.(SEI. 15.000896/2023-62) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-068/23 | 2023-11-16 | 210 | 3520989 | 2024-06-13 | 0 | 785460 | 0 | 4.4.90.39 | 1945317.44 | 199997.84 | 199997.84 | 1874346.08 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 01 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-069/22 | 2022-10-27 | 760 | 35222846.31 | 2024-11-25 | 0 | 2847136.5 | 1203191.89 | 4.4.90.39 | 17928946.55 | 1792024.17 | 1792024.17 | 17928946.55 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 027/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA ZONA NORTE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-069/23 | 2023-11-08 | 760 | 29276042.73 | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 302258.17 | 302258.17 | 302258.17 | 302258.17 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 02 E 03. | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-070/22 | 2022-10-27 | 760 | 37890417.21 | 2024-11-25 | 0 | 321603.6 | 1323428.11 | 4.4.90.39 | 17540278.09 | 0 | 0 | 17540277.69 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2023 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DAS RUAS PROFESSOR NESTOR BEZERRA, JORNALISTA MURILO MARROQUIM, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA VÁRZEA, RECIFE - PE E DA RA ENGENHEIRO JOSÉ BATISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAXANGÁ | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-070/23 | 2023-11-28 | 270 | 4554739.29 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 898710.06 | 823261.76 | 823261.76 | 823261.76 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-071/22 | 2022-10-27 | 760 | 52662087.73 | 2024-11-25 | 0 | 5199287.4 | 0 | 4.4.90.39 | 21006787.31 |  | 0 | 20063593.63 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃODE ECOESTAÇÃO NA RPA 2 - LOCALIZADO NA RUA URIEL DE HOLANDA, S/N LINHA DO TIRO E DE ECOESTAÇÃO NA RPA 3 - LOCALIZADA NA RUA DA FLORES S/N GUABIRABA - RECIFE -PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-071/23 | 2023-11-30 | 210 | 1386439.44 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 61079.28 | 61079.28 | 61079.28 | 61079.28 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-072/22 | 2022-10-27 | 760 | 51009419.11 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 1742220.18 | 4.4.90.39 | 14779902.91 | 46866.51 | 46866.51 | 14779902.91 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-073/22 | 2022-11-04 | 790 | 3957846.15 | 2025-01-02 | 0 | 41386.65 | 124052.67 | 3.3.90.39 | 1715552.63 | 277097.63 | 277097.63 | 1712034.81 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 6-074/22 | 2022-12-01 | 790 | 1292921.04 | 2025-01-29 | 0 | 198732.58 | 0 | 3.3.90.39 | 1136128.56 | 146226.8 | 146226.8 | 1136128.56 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 22 DE AGOSTO - IBURA, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CRIANÇADA NA RUA | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-074/23 | 2023-11-30 | 180 | 2319219.36 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1199595.34 | 1066168.14 | 1066168.14 | 1199595.34 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL) | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-075/22 | 2022-12-15 | 645 | 10636776.85 | 2024-09-20 | 0 | 1764049.88 | -503261.39 | 4.4.90.39 | 6091815.62 | 1438314.78 | 1438314.78 | 5731172.59 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 029/2023 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE. (15.008172/2023-67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.733.583/0001-74 | PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI -ME | 6-075/23 | 2023-12-13 | 1155 | 5749498.31 | 2027-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 78301.5 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-076/22 | 2022-12-21 | 790 | 12692831.3 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 447358.2 | 4.4.90.39 | 8184129.97 | 1715489.25 | 1715489.25 | 8112258.56 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMP. DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAV. DA AVENIDA MARIO MELO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS DO HOSPÍCIO E RUA DA AURORA, SANTO AMARO. RECIFE - PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-076/23 | 2023-12-15 | 270 | 5620447.95 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-077/22 | 2022-12-21 | 790 | 1116122.19 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 702441.4 | 97067.28 | 97067.28 | 702441.4 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-077/23 | 2023-12-04 | 790 | 14874758.91 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 647078.64 | 647078.64 | 647078.64 | 647078.64 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2023 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS LOCALIZADAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-078/23 | 2023-12-04 | 790 | 13262771.15 | 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 645756.65 | 645756.65 | 645756.65 | 645756.65 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2023 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE JARDIM DO POÇO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO POÇO DA PANELA - RECIFE - PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-079/23 | 2023-12-05 | 210 | 8496161.76 | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 2591223.11 | 2591223.11 | 2591223.11 | 2591223.11 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.006.548/0001-37 | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 6-080/23 | 2023-12-01 | 365 | 32777137.78 | 2024-11-30 | 0 | 3952148.11 | 0 | 3.3.90.39 | 6103310.25 | 1806045.67 | 1806045.67 | 2360402.69 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-081/23 | 2023-12-07 | 365 | 35817540.25 | 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 832286.1 | 484214.38 | 484214.38 | 484214.38 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E/OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.073.264/0001-87 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 6-082/23 | 2023-12-08 | 365 | 37427567.52 | 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 852575.69 | 852575.69 | 852575.69 | 852575.69 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, RECAPEAMENTO E OU MICRORREVESTIMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - CBUQ, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-083/23 | 2023-12-11 | 365 | 32379678.76 | 2024-12-10 | 0 | 546977.2 | 0 | 3.3.90.39 | 2772623.66 | 2772623.66 | 2772623.66 | 2772623.66 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2023 | IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA AV. MASCARENHAS DE MORAES, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O CRUZAMENTO COM A AV. CENTENÁRIO ALBERTO SANTOS DUMONT, ATÉ A PRAÇA MINISTRO SALGADO FILHO NO BAIRRO DO IBURA - RECIFE PE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-084/23 | 2023-12-15 | 240 | 1523493.08 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 228701.38 |  | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2023 | SOLUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO DE PONTO CRÍTICO DE ALAGAMENTO EM VÁRIAS ÁREAS E VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 02.042.399/0001-07 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | 6-085/23 | 2023-12-27 | 270 | 911042.96 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2023 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA' S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 e 5636/2023 | BRB e PBL | 0 | 0 | 31.661.468/0001-50 | CONVERGE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-086/23 | 2023-12-19 | 210 | 3697606.3 | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 363788.06 | 363788.06 | 363788.06 | 363788.06 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPREÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-087/23 | 2024-01-09 | 1125 | 7853203.11 | 2027-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPREÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II, RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.654.042/0001-95 | ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 6-088/23 | 2023-12-28 | 1125 | 8591843.07 | 2027-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 352090.77 | 99864.54 | 99864.54 | 99864.54 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPREÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III, RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-089/23 | 2023-12-20 | 1125 | 10635818.07 | 2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPREÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV, RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-090/23 | 2023-12-20 | 1125 | 11760484.59 | 2027-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 123643.47 | 72276.37 | 72276.37 | 72276.37 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2023 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIDEO INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-091/23 | 2024-03-01 | 365 | 4982817 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-001/24 | 2024-02-05 | 360 | 1504215.49 | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 026/2023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, PARA DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.019.554/0001-57 | PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | 6-002/24 | 1899-12-31 | 360 | 1344558.34 | 1900-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO “CARNAVAL DE 2024”. LOTE I (15.009778/2023-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 6-003/24 | 2024-01-24 | 60 | 276000 | 2024-03-24 | 0 | 68889.62 | 0 | 3.3.90.39 | 341814.11 | 272924.49 | 272924.49 | 272924.49 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO “CARNAVAL DE 2024”. LOTE II (15.009778/2023-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-004/24 | 2024-01-23 | 60 | 292497.16 | 2024-03-23 | 0 | 73065.44 | 0 | 3.3.90.39 | 365562.49 | 292497.05 | 292497.05 | 292497.05 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 033/2023 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, PARA FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM RISCOS DE DESMORONAMENTO E INVASÕES, DURANTE O PERÍODO DO “CARNAVAL DE 2024”. LOTE III (15.009778/2023-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-005/24 | 2024-01-23 | 60 | 429999.35 | 2024-03-23 | 0 | 107370.45 | 0 | 3.3.90.39 | 534932.43 | 427561.98 | 427561.98 | 427561.98 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 040/2023 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO SENHOR BOM JESUS DA REDENÇÃO DE SANTO AMARO DAS SALINAS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DOS PALMARES E A RUA PEDRO AFONSO, SANTO AMARO, RECIFE/PE. (15.011006/2023-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.331.709/0001-57 | TUDO FORTE CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 6-006/24 | 1899-12-31 | 90 | 290450.01 | 1900-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
INEX 001/2024 | SERVIÇO DE CONSULTIVA ESPECIALIZADA EM CÁLCULO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL, PARA INVESTIGAÇÃO DAS NOVAS PATOLOGIAS IDENTIFICADAS NA PONTE 12 DE SETEMBRO (PONTE GIRATÓRIA), LOCALIZADA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RECIFE-PE. 15.011475/2023-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.476.548/0001-97 | B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA | 6-009/24 | 2024-01-26 | 210 | 465300 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 101771.01 | 0 | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENG. CONSULTIVA DE ESTUDOS DE PAV. PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS IN SITU E DE LABORATÓRIOS, DAS CAMADAS DO PAVIMENTO COM REVESTIMENTO FLEXÍVEL DE DIVERSAS VIAS DA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.636.403/0001-18 | STONE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | 6-010/24 | 2024-02-02 | 570 | 704906.94 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 029/2023 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA RUA GONÇALVES MAIA, TRECHO AV. MANOEL BORBA E AV. LINS PETIT NO BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/24 | 1899-12-31 | 180 | 2575522.76 | 1900-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 016/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DA 1º INFÂNCIA, FERRAMENTAS DE CULTURA E LAZER, NO PARQUE TREZE DE MAIO, BAIRRO DE SANTO AMARO, NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-012/24 | 2024-03-07 | 210 | 2359459.92 | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 017/2023 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTÓRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE MISTURAS DE REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL FRESADO, EM CAMADAS DE BASE E SUB-BASE E REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.636.403/0001-18 | STONE CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | 6-013/24 | 2024-02-06 | 210 | 786794.83 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 037/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS EM MADEIRAS E/OU AÇO, INSTALADOS EM PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | JAIR SOUZA DE LIMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 6-014/24 | 2024-03-05 | 760 | 3456461.18 | 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOTE I : REVESTIMENTO EM CBUQ, NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-015/24 | 2024-03-14 | 270 | 6560114.35 | 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, LOTE II : REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-016/24 | 2024-03-08 | 270 | 2816415.47 | 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 007/2023 | FORNECER E INSTALAR ALAMBRADOS E PISO FULGET VISANDO ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA CIDADE DO RECIFE (SEI. 15.000886/2024-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-017/24 | 1899-12-31 | 365 | 3815824.95 | 1900-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 039/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E DA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA EM 110V DO 1° PAVIMENTO E 2° PAVIMENTO DO BOLOCO A DA SEDE DA EMLURB. (15.0107771/2023-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-018/24 | 1899-12-31 | 120 | 629704 | 1900-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS INVESTIGATIVOS DE PATOLOGIAS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA A PONTE JOSÉ DE BARROS LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE JOANA BEZERRA, RECIFE - PE (15.011468/2023-65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.012.964/0001-37 | TECOMAT ENGENHARIA LTDA | 6-019/24 | 2024-03-26 | 120 | 119999.8 | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 010/2023 | REQUALIFICAÇÃO DE INFRESTRUTURA DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECUMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO ANITÁRIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA BERNARDO GUIMARÃES, BAIRRO DE SANTO AMARO, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-020/24 | 1899-12-31 | 760 | 1709485.55 | 1902-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 042/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS DE MORROS, TALUDES, ALGUMAS ÁREAS PLANAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS DA CIDADE DO RECIFE, INCLUINDO A LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-021/24 | 1899-12-31 | 365 | 20266855.8 | 1900-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 030/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRAÇÃO - RPA´S DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-022/24 | 2024-04-05 | 810 | 11271183.82 | 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 031/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E INTERTRAVADOS EM CIMENTO, EM VIAS DE ÁREAS URBANIZADAS NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-023/24 | 1899-12-31 | 210 | 2953993.31 | 1900-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 011/2023 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU INTERTRAVADOS DE CIMENTO EM VIAS, EM ÁREAS URBANIZADAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-025/24 | 1899-12-31 | 210 | 1475947.39 | 1900-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
CONCORRÊNCIA Licitação: 034/2023 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO LUIZ, ARTUR LÍCIO, DOZE DE JULHO E EURICO VITRÚVIO COM REVESTIMENTO EM CBUQ, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO PINA, RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-026/24 | 1899-12-31 | 420 | 7636142.08 | 1901-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | em elaboração
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [DATA INÍCIO]+[PRAZO]+[ADITIVO]