## PRIMEIRO TRIMESTRE 2024
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2024 | [21 empty] | 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 | [21 empty] | 4
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | PRIMEIRO TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCEITO TRIMESTRE |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  | PRIMEIRO TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCEITO TRIMESTRE |  |  | QUARTO TRIMESTRE
| OU AQUISIÇÃO | [22 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20223 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE, INSTALADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PÁTIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 006/2023 | 2023-05-02 | 365 | 1057121.47 | 2023-11-30 |  | 40547.05 |  |  | 1097668.48 | 0 | 1097668.48 | 1097668.48 | CONCLUÍDA | 4 |  | 2023-06-01: 204630.14; 2023-07-01: 138893.83; 2023-08-01: 251534.64; 2023-09-01: 309468.72; 2023-10-01: 136087.1; 2023-11-01: 57054.05
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA | 920.407/2021 | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 004/2023 | 2023-05-02 | 365 | 6606537.04 | 2024-06-07 |  |  |  |  | 5379171.93 | 1513957.4 | 5379171.93 | 5379171.93 | EM ANDAMENTO | 4 | 2024-05-01 | 2023-06-01: 335779.62; 2023-07-01: 387275.19; 2023-08-01: 463331.97; 2023-09-01: 665829.71; 2023-10-01: 539065.63; 2023-11-01: 595218.35; 2023-12-01: 878714.06; 2024-01-01: 501601.24; 2024-02-01: 504284.99; 2024-03-01: 508071.17
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE BEBERIBE |  |  |  |  | 30.132.334/0001-80 | Guimarães Melo - Engenharia Ltda. | 013/2023 | 2023-11-19 | 10 MESES | 2100007.8 | [5 empty] | 222450.32 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 4 | #VALUE! | 2024-02-01: 150564.79; 2024-03-01: 71885.53
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO PÁTIO DO MERCADO DA BOA VISTA E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA |  |  |  |  | 23.187.835/0001-0 | SAME Construtora Ltda. | 011/2023 | 2023-09-29 | 7 MESES | 820423.78 | [5 empty] | 210508.01 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO | 4 | #VALUE! | 2023-11-01: 156783.78; 2024-02-01: 27854.69; 2024-03-01: 25869.54
Note on AI13: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO
Note on AL15: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO
Note on AM15: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO
Note on AI16: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO
Note on AL16: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO
Note on AM16: SAULO MENDES DA COSTA PEREIRA: MEDIDO E AINDA NÃO FOI PAGO