## 3º TRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2023 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE R$ | DESPESAS NO EXERCICIO 2023 (3º TRIMESTRE) |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PE012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925 |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA | 06/2022 | 2022-12-01 | 18 MESES | 455426.63 |  | - | - | - | 3.3.90.39 | 75904.38 | 75904.38 | 227713.14 | 248713.34 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2021 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, LOCALIZADO NA AVENIDA CAIS DO APOLO, Nº 925 |  |  |  |  | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 1020/2022 | 2022-11-09 | 18 MESES | 4733646.81 |  | - | 1100608.46 | 439755.79 | 4.4.90.51 | 1417849.46 | 1417849.46 | 2585156.72 | 2709065.51 | EM ANDAMENTO
ARP1167/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERRIAL, BEM COMO A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |  |  |  |  | 21.498.104/0001 -48 | SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 1002/2023 | 2022-12-19 | 12 MESES | 1189446.58 |  | - | - | - | 3.3.90.39 | 1189446.58 | 1189446.58 | 1189446.58 | 1189446.58 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA IEDA LUCENA |  |  |  |  | 42.876.135/0001-65 | CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA. | 3101.08/2023 | 2023-06-02 | 08 meses | 1833981.44 |  | - | - | - | 4.4.90.51 | 410803 | 410803 | 410803 | 410803 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE ROBSON JOSÉ GOMES DE MELO |  |  |  |  | 22.579.885/0001-68 | P&S ENGENHARIA LTDA. | 3101.09/2023 | 2023-06-02 | 08 meses | 2365969.51 |  | - | - | - | 4.4.90.39 | 847572.14 | 847572.14 | 847572.14 | 847572.14 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO DA MUSTARDINHA |  |  |  |  | 24.161.531/0001-24 | CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI EPP | 3101.04/2023 | 2023-06-12 | 11 meses | 1679990.8 |  | - | - | - | 4.4.90.39 | 373807.58 | 373807.58 | 373807.58 | 373807.58 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA DOS ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA. | 3101.07/2023 | 2023-06-05 | 12 meses | 513628.6608 |  | - | - | - | 4.4.90.39 | 167072.63 | 167072.63 | 167072.63 | 167072.63 | EM ANDAMENTO
| Luiz Maurício da Silva Filho |  |  | Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley |  |  |  | Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos |  |  |  |  | Diego Targino de Moraes Rocha
| CPF: 889.998.274-68 |  |  | CPF: 095.287.344-30 |  |  |  | CPF: 096.811.144-00 |  |  |  |  | CPF: 022.946.274 -07
| Gerente Geral de Obras (SEPES) |  |  | Secretária Executiva de Projetos Estratégicos (SEPES) |  |  |  | Gerente Geral de Manutenção e Serviços (GGMAS) |  |  |  |  | Secretário Executivo de Administração e Licitações (SEAL)