## 2º TRI
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2023 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2023
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE R$ | DESPESAS NO EXERCICIO 2023 (2º TRIMESTRE) |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PE012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE - PCR, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925 |  |  |  |  | 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA | 06/2022 | 2022-12-01 | 18 MESES | 455426.63 |  | - | - | - | 3.3.90.39 | 75904.38 | 75904.38 | 151808.76 | 172808.96 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2021 | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, LOCALIZADO NA AVENIDA CAIS DO APOLO, Nº 925 |  |  |  |  | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 1020/2022 | 2022-11-09 | 18 MESES | 4733646.81 |  | - | - | 439755.79 | 4.4.90.51 | 715928.24 | 715928.24 | 1167307.26 | 1291216.05 | EM ANDAMENTO
ARP1167/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERRIAL, BEM COMO A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |  |  |  |  | 21.498.104/0001 -48 | SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 1002/2023 | 2022-12-19 | 12 MESES | 1189446.58 |  |  | - | - | 3.3.90.39 | 672694.89 | 672694.89 | 672694.89 | 672694.89 | EM ANDAMENTO
[8 empty] | Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos |  |  |  |  | Diego Targino de Moraes Rocha
[8 empty] | CPF: 096.811.144-00 |  |  |  |  | CPF: 022.946.274 -07
[8 empty] | Gerente Geral de Manutenção e Serviços |  |  |  |  | Secretário Executivo de Administração e Licitações