## 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2022 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE R$ | DESPESAS NO EXERCICIO 2022 (4º TRIMESTRE) |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
ARP077/2021 | PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALA ÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMA ÇÃO DIGITAL. |  |  |  |  | 21.498.104/0001 -48 | SPPE CONSTRU ÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 07/2021 | 2021-06-16 | 12 MESES | R$ 1.039.502,76 | 2023-06-15 | 12 MESES | 496029.63 | - | 3.3.90.39 | 61481.8 | 960669.32 | 960669.32 | 1535326.2 | CONCLUÍDO
DISPENSA03/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25.000 (VINTE CINCO MIL) LITROS DE ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMA ÇÃO DIGITAL. |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 24/2022 | 2022-08-09 | 4 MESES | 57000 | 2022-12-07 | - | - | - | 4.4.90.51 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | CONCLUÍDO
|  |  |  | Rafaella Dantas de Oliveira Varêda |  |  |  | Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos |  |  |  |  | Diego Targino de Moraes Rocha
|  |  |  | CPF: 054.231.724-97 |  |  |  | CPF: 096.811.144-00 |  |  |  |  | CPF: 022.946.274 -07
|  |  |  | Gerente de Manutenção Predial |  |  |  | Gerente Geral de Manutenção e Serviços |  |  |  |  | Secretário Executivo de Administração e Licitações