## 1º TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: 5010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
EXERCÍCIO: 2023 | [8 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33 | [6 empty] | MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO | [8 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa | [8 empty] | 2023-03-31
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | VALOR REAJUSTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA / nº 014/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DONA LINDU, BOA VIAGEM | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-001/22 | 2022-02-07 | 150 | 2245061.82 | 2023-02-02 | 210 | 444638.12 | 0 | 4.4.90.39 | 2689644.17 | 0 | 0 | 2689644.17 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 012/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-002/21 | 2021-01-08 | 1125 | 17543900.19 | 2024-02-07 | 0 | 4739810.36 | 0 | 3.3.90.39 | 12487107.76 | 892167.18 | 892167.18 | 12003756.12 | andamento | -483351.64 | 483351.64 | -5.8208e-10 | and
CONCORRÊNCIA / nº 012/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA CIDADE DO RECIFE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-002/22 | 2022-01-28 | 760 | 1418802 | 2024-02-27 | 0 | 353919.51 | 0 | 3.3.90.39 | 922362.77 | 70681.13 | 70681.13 | 840418.77 | andamento | -81944 | 81944 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 008/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CIDADE DO RECIFE | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-003/22 | 2022-01-28 | 760 | 3730846.67 | 2024-02-27 | 0 | 750887.05 | 0 | 4.4.90.39 | 3146397.89 | 155536.38 | 155536.38 | 2989206.63 | andamento | -157191.26 | 157191.26 | -2.3283e-10 | and
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-004/21 | 2021-03-15 | 790 | 1459741.65 | 2023-05-14 | 0 | 271913.86 | 224737.52 | 3.3.90.39 | 1761463.76 | 56767.02 | 56767.02 | 1622607.4 | andamento | -138856.36 | 138856.36 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-005/21 | 2021-03-15 | 790 | 1589764.85 | 2023-05-14 | 0 | 337768.38 | 0 | 3.3.90.39 | 1974076.76 | 74149.28 | 74149.28 | 1853410.81 | andamento | -120665.95 | 120665.95 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 014/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-006/21 | 2021-03-15 | 790 | 1435226.94 | 2023-05-14 | 0 | 341654.58 | 227678.31 | 3.3.90.39 | 1745025.62 | 56801.5 | 56801.5 | 1618678.01 | andamento | -126347.61 | 126347.61 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-007/21 | 2021-03-30 | 760 | 4242714.5 | 2023-04-29 | 0 | 1148494.5 | 640391.6 | 3.3.90.39 | 3091306.06 | 153588.49 | 153588.49 | 3091306.06 | andamento | 0 |  | 0 | and
Tomada de Preço Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED RGB E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PASSARELA JOANA BEZERRA. | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-007/22 | 2022-02-18 | 150 | 811940.61 | 2023-01-30 | 196 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 692721.56 |  | 0 | 692721.56 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-008/21 | 2021-03-30 | 760 | 5068725.74 | 2023-06-28 | 60 | 954667.4 | 765001.36 | 3.3.90.39 | 3306802.08 | 53826.84 | 53826.84 | 3220733.48 | andamento | -86068.6 | 86068.6 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-009/21 | 2021-03-30 | 760 | 7317745.62 | 2023-04-29 | 0 | 132982.7 | 1257436.68 | 3.3.90.39 | 3861406.03 | 741783.59 | 741783.59 | 3511409.59 | andamento | -349996.44 | 349996.44 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 018/2021 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA CARLOS PEREIRA FALÇÃO TRECHO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE JEQUITINHONHA E TENENTE DOMINGOS DE BRITO LOCALIZADA NO BAIRRO DE BOA VIAGEM NA CIDADE DO RECIFE - PE | 899753/2020 | Emenda Parlamentar Federal | 767341 | 8000 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-009/22 | 2022-03-10 | 180 | 730428.03 | 2023-04-04 | 210 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 723421.05 | 397388.08 | 397388.08 | 397388.08 | andamento | -326032.97 | 326032.97 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 017/2020 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-010/21 | 2021-03-30 | 760 | 6534905.35 | 2023-04-29 | 0 | 1356122.72 | 986199.95 | 3.3.90.39 | 4231671.62 | 29491.76 | 29491.76 | 4136024.74 | andamento | -95646.88 | 95646.88 | -3.4925e-10 | and
INEX 009/2021 | CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-012/21 | 2021-06-07 | 760 | 1940544.76 | 2023-07-07 | 0 | 465490.75 | 0 | 3.3.90.39 | 1950333.88 |  | 0 | 1950333.88 | andamento | 0 |  | 0 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA S JURÍDICA S ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO RCC CLASSE A INERTE COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.877.732/0001-18 | CICLO AMBIENTAL LTDA | 6-012/22 | 2022-03-15 | 1890 | 28992600 | 2027-05-18 | 0 | 0 | 1419600 | 3.3.90.39 | 5587253.08 | 864910.21 | 864910.21 | 5587253.08 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-013/20 | 2020-06-25 | 760 | 1152030.38 | 2023-01-21 | 180 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 955092.19 | 8480.99 | 8480.99 | 955092.19 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
concorrência /nº 001/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-014/21 | 2021-05-31 | 790 | 3652773.14 | 2023-07-30 | 0 | 399634.42 | 418590.06 | 3.3.90.39 | 2944675.23 | 309477.04 | 309477.04 | 2843791.31 | andamento | -100883.92 | 100883.92 | 0 | and
concorrência /nº 015/2020 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.338.885/0001-33 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-015/21 | 2021-06-16 | 790 | 8412130.06 | 2023-08-15 | 0 | 1852910.22 | 1289394.26 | 3.3.90.39 | 6550668.36 |  | 0 | 6504718.91 | andamento | -45949.45 | 45949.45 | -1.8917e-10 | and
DISP 003/2020 | MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.606/0001-02 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 6-018/20 | 2020-06-25 | 365 | 251180 | 2023-06-25 | 730 | 518360 | 0 | 3.3.90.39 | 510791.1 | 10780 | 10780 | 492101.1 | andamento | -18690 | 18690 | 0 | and
concorrência /nº 004/2021 | RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE | 535346/2020 | FINISA | 94508747.5 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUCOES LTDA | 6-018/21 | 2021-06-14 | 790 | 6770337.14 | 2023-08-13 | 0 | 861991.3 | 952037.17 | 3.3.90.39 | 4025973.11 |  | 0 | 3780073.69 | andamento | -245899.42 | 245899.42 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 021/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA, DO TEATRO SANTA IZABEL BAIRRO SANTO ANTÔNIO | 532561/2020 | FINISA | 50000000 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-019/22 | 2022-03-31 | 150 | 306496.2 | 2023-09-20 | 388 | 61103.6 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 006/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM FINS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARBORETO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.449.936/0001-02 | ENGEMAIA E CIA LTDA | 6-020/22 | 2022-04-27 | 1216 | 56414995.56 | 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 13904263.13 | 3081410.88 | 3081410.88 | 13904263.13 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 11.523.068/0001-71 | CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP | 6-021/21 | 2021-06-18 | 790 | 6226475.18 | 2023-08-17 | 0 | 1556733.25 | 870330.65 | 3.3.90.39 | 7040552.04 | 1430571.74 | 1430571.74 | 6536018.35 | andamento | -504533.69 | 504533.69 | 5.2387e-10 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 07.693.988/0001-60 | F R F ENGENHARIA LTDA | 6-022/21 | 2021-06-18 | 790 | 9358982.33 | 2023-08-17 | 0 | 2370992.95 | 1308009.78 | 3.3.90.39 | 10050424.09 | 1983228.3 | 1983228.3 | 9245417.94 | andamento | -805006.15 |  | -805006.15 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 001/2022 | REFORMA DE DOIS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA EMLURB, REFORMA COM AMPLIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO STFI , 2 E 3, LOCALIZADA NA RUA JOUBERTE CARVALHO, CASA AMARELA E DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DVFI 4 E 5 LOCALIZADO NO PARQUE DO CAIARA, AV. MAURÍCIO DE NASSAU, 68 IPUTINGA, RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772.572/0001-91 | CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-022/22 | 2022-05-13 | 240 | 570270.67 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | Cadastrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2021 | RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6 | 535346/2020 e 599406/2021 | FINISA | 113346677.56 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-023/21 | 2021-06-18 | 790 | 7403917.66 | 2023-08-17 | 0 | 1928721.84 | 1034795.64 | 3.3.90.39 | 9420612.74 | 1369712.84 | 1369712.84 | 8631066.57 | andamento | -789546.17 |  | -789546.17 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ABELARDO BALTAR, PRAÇA BRASILIA FORMOSA E PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE PE, DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NESTE PROJETO BÁSICO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-023/22 | 2022-06-01 | 180 | 157510.08 | 2022-11-28 | 0 | 0 | -510.9 | 4.4.90.39 | 0 |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-024/19 | 2019-06-17 | 395 | 12390281.28 | 2023-07-16 | 1095 | 42968949.84 | 2473711.68 | 3.3.90.39 | 33497438.51 | 2743002.53 | 2743002.53 | 33497438.51 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 010/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE APIPUCOS E DO SEU ENTORNO | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-024/22 | 2022-05-16 | 210 | 1951428.17 | 2023-03-12 | 90 | 161502.12 | 0 | 4.4.90.39 | 527865.02 | 360327.3 | 360327.3 | 527865.02 | andamento | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR 101, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 69 E KM 78 E OS KM 62 E KM 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-025/22 | 2022-05-10 | 395 | 4795564.07 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 542591.77 | 54057.94 | 54057.94 | 54057.94 | andamento | -488533.83 | 488533.83 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-027/22 | 2022-06-20 | 210 | 664493.28 | 2023-05-16 | 120 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 137128.44 | 37608.36 | 37608.36 | 137128.44 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-028/21 | 2021-07-14 | 790 | 5538433.27 | 2023-09-12 | 0 | 1123031.08 | 969699.25 | 3.3.90.39 | 4659420.15 | 1148436.34 | 1148436.34 | 4659420.15 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURADA URBANA, PARA AS VIAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 17.883.268/0001-11 | WRC SOLUCOES - PROJETOS, GEODESIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 6-028/22 | 2022-06-02 | 360 | 1688150.08 | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 271826.04 | 117417.22 | 117417.22 | 271826.04 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-029/20 | 2020-10-01 | 760 | 6329253.03 | 2023-01-01 | 62 | 969313.04 | 707143.97 | 3.3.90.39 | 5329104.37 | 158838.35 | 158838.35 | 5329104.37 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2020 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.698.641/0001-15 | CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME | 6-029/21 | 2021-07-14 | 790 | 6400029.52 | 2023-09-12 | 0 | 1599212.75 | 1120494.03 | 3.3.90.39 | 5142075.27 | 551928.46 | 551928.46 | 5142075.27 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-030/20 | 2020-10-26 | 760 | 9905518.18 | 2023-03-26 | 121 | 288906.17 | 4628303.57 | 3.3.90.39 | 9807579.25 | 787666.71 | 787666.71 | 9807579.25 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 002/2020 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-032/20 | 2020-10-26 | 760 | 10773413.11 | 2023-01-26 | 62 | 0 | 3401715.99 | 3.3.90.39 | 8125546.8 | 406203.14 | 406203.14 | 8125546.8 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 017/2022 | MANUTENÇÃO E /OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS EM MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-032/22 | 2022-06-06 | 790 | 1278000 | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 621368.17 | 121414.82 | 121414.82 | 621368.17 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-033/22 | 2022-06-20 | 360 | 1507466.22 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 254461.75 | 145344.58 | 145344.58 | 254461.75 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE GEOMETRIA, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, URBANISMO E SEUS ORÇAMENTOS DE CUSTOS PARA VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 70.073.275/0001-30 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 6-034/22 | 2022-06-20 | 425 | 2244006.22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 316083.12 | 217768.18 | 217768.18 | 316083.12 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 01 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-035/21 | 2021-09-17 | 210 | 2111167.85 | 2023-05-16 | 396 | 0 | -1342.84 | 4.4.90.39 | 1366905.84 |  | 0 | 1199276.75 | andamento | -167629.09 |  | -167629.09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE I - RPA 01 E RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-036/22 | 2022-06-07 | 1155 | 7836613.59 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 4238146.68 | 357994.51 | 357994.51 | 4238146.68 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE II - RPA 02 E RPA 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA | 6-037/22 | 2022-06-07 | 1155 | 8921904 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3985773.66 | 371515.6 | 371515.6 | 3985773.66 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E RPA 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.951.168/0001-70 | CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELI | 6-038/22 | 2022-06-07 | 1155 | 11636266.13 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 3533030.92 | 0 | 0 | 3533030.92 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2022 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. AGAMENON MAGALHÃES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DR. LEOPOLDO LINS, NO BAIRRO DA BOA VISTA ATÉ A AVENIDA SATURTINO DE BRITO, NO BAIRRO DO CABANGA, RECIFE PE | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 11.864.311/0001-15 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA | 6-039/22 | 2022-06-14 | 337 | 5966954.55 | 2023-08-15 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1356785.93 | 1356785.93 | 1356785.93 | 1356785.93 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-040/21 | 2021-09-30 | 920 | 1730333.68 | 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 897379.79 | 145216.98 | 145216.98 | 897379.79 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SA PEREIRA E MATHUZALEM WANDERLEY, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. LOTE 02 | 892570/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 3820000 | 8000 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-041/21 | 2021-09-17 | 180 | 1022476.9 | 2023-06-09 | 450 | 0 | -817.52 | 4.4.90.39 | 383346.66 | 27885.22 | 27885.22 | 267230.31 | andamento | -116116.35 |  | -116116.35 | and
Concorrência Licitação: 009/2021 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-042/21 | 2021-11-16 | 790 | 4874717.78 | 2024-01-15 | 0 | 1218573.59 | 0 | 3.3.90.39 | 5386719.55 | 301882.77 | 301882.77 | 5386719.55 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 002/2022 | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, LOCALIZADO NA RUA DO POMBAL, BAIRRO DE SANTO AMARO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-043/22 | 2022-07-21 | 90 | 350959.89 | 2023-04-17 | 180 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 228497.76 |  | 0 | 185939.97 | andamento | -42557.79 | 42557.79 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | 6-044/20 | 2020-11-27 | 790 | 1704583.5 | 2023-01-26 | 0 | 302588 | 0 | 3.3.90.39 | 1499919.86 |  | 0 | 1499919.86 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 006/2022 | RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE CANAIS, NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICO ADMINISTRATIVA RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-046/22 | 2022-08-03 | 600 | 6573647.89 | 2024-03-25 | 0 | 806620.6 | 0 | 4.4.90.39 | 2767764.39 |  | 0 | 2086345.87 | andamento | -681418.52 | 681418.52 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 005/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE E ATERRAMENTO NOS POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-047/22 | 2022-08-01 | 760 | 3890767.22 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 570798.81 | 395988.67 | 395988.67 | 570798.81 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2019 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.086.088/0001-55 | SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 6-048/20 | 2020-12-03 | 1125 | 16571981.61 | 2024-01-02 | 0 | 4067901.64 | 3759599.49 | 3.3.90.39 | 15140252.85 | 1021152.43 | 1021152.43 | 13023520.34 | andamento | -2116732.51 | 852552.38 | -1264180.13 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.185.141/0001-12 | CASTRO & ROCHA LTDA | 6-048/22 | 2022-08-03 | 907 | 2538999.92 | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 247144.79 | 80761.71 | 80761.71 | 150954.06 | andamento | -96190.73 | 96190.73 | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-049/22 | 2022-08-02 | 425 | 50446292 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 26555559.53 | 10211927.76 | 10211927.76 | 26555559.53 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE IIA E CLASSE IIB COLETADOS PELA EMLURB NO MUNICÍPIO DE RECIFE, NOS LOTES ABAIXO ESPECIFICADOS E SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMATIVAS. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-050/22 | 2022-08-02 | 425 | 12552600 | 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 6579632.51 | 2224140.41 | 2224140.41 | 6579632.51 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 023/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM A ELEVAÇÃO DE GREIDE NA AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES, NO TRECHO ENTRE PARQUE AMORIM E A MC DONALD'S, BAIRRO DAS GRAÇAS, RECIFE/PE | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-051/22 | 2022-08-04 | 222 | 3553996.19 | 2023-05-13 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1049635.95 | 1049635.95 | 1049635.95 | 1049635.95 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MÓDULO 66 (GAVETAS E OSSUÁRIOS) E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO MURO DIVISA COM O IML, LOCALIZADOS NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, BAIRRO DE SANTO AMARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-052/22 | 2022-08-09 | 150 | 274949.26 | 2023-03-07 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 193270.53 | 23302 | 23302 | 193270.53 | andamento | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 026/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-053/21 | 2021-11-30 | 1920 | 133146086.4 | 2027-03-04 | 0 | 0 | 28492880.4 | 3.3.90.39 | 32507050.97 | 8254849.18 | 8254849.18 | 32234915.9 | andamento | -272135.07 | 272135.07 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DA AVENIDA BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-053/22 | 2022-08-12 | 240 | 661511.15 | 2023-07-08 | 90 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 190627.04 | 24309.53 | 24309.53 | 79787.15 | andamento | -110839.89 | 110839.89 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS RGB COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DO PARQUE DAS ESCULTURAS DE BRENNAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | 6-054/22 | 2022-08-26 | 390 | 1839293.99 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 370547.37 | 108045.21 | 108045.21 | 370547.37 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.075.755/0001-32 | NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 6-055/21 | 2021-12-01 | 1155 | 6729243.9 | 2025-01-29 | 0 | 54430.78 | -1579310.01 | 3.3.90.39 | 1700587.58 | 253836.39 | 253836.39 | 1578284.62 | andamento | -122302.96 | 122302.96 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 010/2022 | ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA TABELIÃO JOÃO ROMA, BAIRRO DA VÁRZEA CAXANGÁ | 40.00017-6 | BANCO DO BRASIL | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-055/22 | 2022-08-26 | 240 | 2137870.29 | 2023-08-22 | 121 | 382686.6 | 0 | 4.4.90.39 | 1832961.28 |  | 0 | 1427338.21 | andamento | -405623.07 | 405623.07 | 0 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-056/21 | 2021-12-01 | 760 | 3696587.52 | 2023-12-31 | 0 |  | 0 | 3.3.90.39 | 2263395.92 | 308048.96 | 308048.96 | 2263395.92 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-056/22 | 2022-08-29 | 1155 | 34378587.23 | 2025-10-27 | 0 | 265138.75 | 0 | 3.3.90.39 | 5010271.44 | 1924098.52 | 1924098.52 | 4265124.67 | andamento | -745146.77 | 745146.77 | 0 | and
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.963.533/0001-80 | FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | 6-057/21 | 2021-12-02 | 760 | 3380477.52 | 2024-01-01 | 0 | 255909.3 | 0 | 3.3.90.39 | 2214566.47 | 456680.93 | 456680.93 | 2214566.47 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 014/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RPA'S 4, 5 E 6 DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-057/22 | 2022-08-29 | 1155 | 35796096.35 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 6054517.82 | 1936640.17 | 1936640.17 | 5734405.43 | andamento | -320112.39 | 320112.39 | -5.8208e-10 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2021 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E GERENCIAL AO PROCESSO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES DE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA CIDADE DO RECIFE, MEDIANTE SUPORTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.285.441/0001-66 | TPF ENGENHARIA LTDA | 6-058/21 | 2021-12-01 | 1890 | 39551349 | 2027-02-03 | 0 | 0 | 2254425.6 | 3.3.90.39 | 9326053.21 | 1318378.3 | 1318378.3 | 8591716.54 | andamento | -734336.67 | 734336.67 | 1.9791e-09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CASTRO ALVES, ENGENHEIRO LUIZ VAUTHIER, RUA DA CORAGEM, RUA PROFESSOR MIRANDA CURIÓ E RUA DONA JULIETA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA ENCRUZILHADA | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-058/22 | 2022-09-08 | 270 | 3825898.74 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 394819.82 | 394819.82 | 394819.82 | 394819.82 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMPERIAL E DA DRENAGEM DA AV. SUL, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSA DO GASPAR E AV. DANTAS BARRETO, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-059/22 | 2022-08-30 | 270 | 8106707.08 | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 678866.13 | 536249.41 | 536249.41 | 536249.41 | andamento | -142616.72 |  | -142616.72 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-060/21 | 2022-02-11 | 150 | 193107.81 | 2023-04-07 | 270 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 189710.37 |  | 0 | 0 | andamento | -189710.37 |  | -189710.37 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 011/2022 | REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CONCÓRDIA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MUNIZ E RUA FREI CANECA, BAIRRO DE SÃO JOSÉ | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-060/22 | 2022-09-13 | 240 | 4111668.75 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 1506357.47 | 1033615.85 | 1033615.85 | 1033615.85 | andamento | -472741.62 | 472741.62 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DAS RUAS BENJAMIN FONSECA - LOTE 1. JOSÉ MOLITERNO - LOTE 2, SITUADAS NA CIDADE DO RECIFE | 884436/2019 | Emenda Parlamentar Federal | 355737 | 2000 | 05.625.079/0001-60 | CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP | 6-061/21 | 2022-02-11 | 150 | 119800.38 | 2023-07-06 | 360 | 0 | -48.25 | 4.4.90.39 | 5813.89 |  | 0 | 0 | andamento | -5813.89 | 5813.89 | 0 | and
CREDENCIAMENTO Licitação: 001/2022 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUO LÍQUIDO LIXIVIADO ORIUNDO DO ATERRO DESATIVADO DA MURIBECA SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.279.285/0027-79 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 6-061/22 | 2022-09-19 | 365 | 2031400 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 553933.76 | 240982.08 | 240982.08 | 553933.76 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2021 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO VITA TRECHO, ENTRE A AV. CAXANGA E A RUA ALAIDE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO NA CIDADE DO RECIFE PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.173/0001-95 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA | 6-062/21 | 2022-02-15 | 180 | 836036.43 | 2023-07-10 | 330 | 0 | 79181.8 | 4.4.90.39 | 368839.91 |  | 0 | 220483.53 | andamento | -148356.38 | 148356.38 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇA PARA A INFÂNCIA NA PRAÇA DOM MIGUEL VALVERDE, ENCRUZILHADA - RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-062/22 | 2022-10-06 | 150 | 1597706.7 | 2023-06-02 | 89 | 396630.8 | 0 | 4.4.90.39 | 1523388.25 | 1035654.97 | 1035654.97 | 1523388.25 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 016/2021 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE RODOVIÁRIA, DENOMINADA ANTIGA PONTE GIRATÓRIA, QUE LIGA O BAIRRO DE SÃO JOSÉ AO BAIRRO DO RECIFE NA CIDADE DO RECIFE - PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 6-063/21 | 2022-02-23 | 645 | 9469419.63 | 2024-02-08 | 70 | 1374964.25 | -473152.28 | 4.4.90.39 | 5834879.84 | 1526816.52 | 1526816.52 | 5442660.71 | andamento | -392219.13 | 392219.13 | 0 | and
CONCORRÊNCIA / Nº 013/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E PROJEÇÃO HOLOGRÁFICA EM CORTINA D`ÁGUA NO RIO CAPIBARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.165.281/0001-40 | TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 6-064/21 | 2021-12-29 | 760 | 2227129.66 | 2024-01-28 | 0 | 237561.68 | 0 | 4.4.90.39 | 1637790.83 | 427658.29 | 427658.29 | 1637790.83 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-064/22 | 2022-03-29 | 1825 | 330511059.97 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 23536035.85 | 3.3.90.39 | 24949257.54 | 15612100.17 | 15612100.17 | 24949257.54 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 001/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SANITÁRIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DO RECIFE. LOTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.791.369/0001-06 | Consórcio Recife Ambiental | 6-065/22 | 2022-03-29 | 1825 | 775440867.04 | 2027-03-28 | 0 | 0 | 54841925.43 | 3.3.90.39 | 64223433.38 | 38986049 | 38986049 | 63797834.39 | andamento | -425598.99 | 425598.99 | -2.0955e-09 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 018/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM, RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.086.111/0001-48 | COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI | 6-066/22 | 2022-10-21 | 820 | 4513103.68 | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 661006.81 | 345638.19 | 345638.19 | 473519.86 | andamento | -187486.95 | 187486.95 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 01 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-069/22 | 2022-10-27 | 760 | 35222846.31 | 2024-11-25 | 0 | 2847136.5 | 0 | 4.4.90.39 | 12428837.16 | 3272525.34 | 3272525.34 | 7258434.13 | andamento | -5170403.03 | 3343691 | -1826712.03 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II - RPA 02 E 03. | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-070/22 | 2022-10-27 | 760 | 37890417.21 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 14879547.01 | 7844197.13 | 7844197.13 | 10596971.13 | andamento | -4282575.88 | 1652482.7 | -2630093.18 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 23.742.620/0001-00 | INSTTALE ENGENHARIA LTDA | 6-071/22 | 2022-10-27 | 760 | 52662087.73 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 18023512.76 | 8974219.29 | 8974219.29 | 14300395.67 | andamento | -3723117.09 | 2011530.6 | -1711586.49 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 019/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTANÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 001/2022 | SEINFRA-PE | 45000000 | 5000000 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-072/22 | 2022-10-27 | 760 | 51009419.11 | 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 9232879.26 | 2691550.39 | 2691550.39 | 5297700.46 | andamento | -3935178.8 | 3418318.93 | -516859.87 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 020/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.884.405/0001-54 | LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA | 6-073/22 | 2022-11-04 | 790 | 3957846.15 | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 556031.87 | 297603.78 | 297603.78 | 297603.78 | andamento | -258428.09 | 258428.09 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 006/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-074/22 | 2022-12-01 | 790 | 1292921.04 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 213315.27 | 110412.21 | 110412.21 | 213315.27 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 008/2022 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SANTA ISABEL, QUE LIGA O BAIRRO DA BOA VISTA AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DO RECIFE/PE (PONTE PRINCESA ISABEL) | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 08.064.693/0001-98 | CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA | 6-075/22 | 2022-12-15 | 645 | 10636776.85 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 268324.73 | 99784.53 | 99784.53 | 99784.53 | andamento | -168540.2 | 168540.2 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 015/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PEDONAL DO POLÍGONO VIÁRIO DA AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.834.750/0001-57 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 6-076/22 | 2022-12-21 | 790 | 12692831.3 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90.39 | 102779.05 | 0 | 0 | 0 | andamento | -102779.05 | 102779.05 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 005/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-077/22 | 2022-12-21 | 790 | 1116122.19 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 157449.28 | 101974.35 | 101974.35 | 101974.35 | andamento | -55474.93 | 55474.93 | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 6-078/22 | 2022-12-28 | 60 | 339990 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 339989.71 | 339989.71 | 339989.71 | 339989.71 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE II | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-079/22 | 2022-12-28 | 60 | 338899.99 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 338899.76 | 338899.76 | 338899.76 | 338899.76 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 044/2022 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA O FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2023, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPEDRAÇÕES. LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-080/22 | 2022-12-28 | 60 | 435926.72 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 435714.04 | 435714.04 | 435714.04 | 435714.04 | encerrado | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I, RPA 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-001/23 | 2023-01-02 | 1125 | 14926062.53 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 286988.01 | 135659.35 | 135659.35 | 135659.35 | andamento | -151328.66 | 151328.66 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-002/23 | 2023-01-26 | 1125 | 18344816.46 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 571499.96 | 226823.22 | 226823.22 | 226823.22 | andamento | -344676.74 | 344676.74 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE III - RPA 04 E 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.999.591/0001-52 | AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6-003/23 | 2023-01-02 | 1125 | 23425634.33 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 842530.32 | 198441.55 | 198441.55 | 198441.55 | andamento | -644088.77 | 644088.77 | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 023/2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM CONCRETO PRÉ MISTURADO A FRIO - PMF, DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV - RPA 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.882.060/0001-08 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 6-004/23 | 2023-01-26 | 1125 | 20802547.25 | 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 599639.1 | 394094.75 | 394094.75 | 394094.75 | andamento | -205544.35 | 205544.35 | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 008/2022 | IMPLEMENTAÇÃO DE PRAÇAS PARA A INFÂNCIA, NA PRAÇA SAN MARTIN E NO COMPAZ MIGUEL ARRAES DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-006/23 | 2023-03-13 | 150 | 1402393.67 | 2023-08-10 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | Cadastrado | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 024/2022 | CONTRAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇOS PARA A LIMPEZA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.757.507/0001-07 | REDE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA | 6-008/23 | 2023-03-03 | 365 | 2920997.88 | 2024-03-02 | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  |  | 0 | 0 | Cadastrado | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE I | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-009/23 | 2023-02-10 | 300 | 5670580.43 | 2023-12-07 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 022/2022 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE SÍTIO DOS PINTOS, BOA VIAGEM E POÇO DA PANELA. LOTE II | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-010/23 | 2023-02-10 | 150 | 891552.31 | 2023-07-10 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 025/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 03.400.040/0001-19 | TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 6-011/23 | 2023-02-09 | 210 | 7809500.11 | 2023-09-07 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 049/2022 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS 44A, 49A E 68A (GAVETAS E OSSUÁRIOS) NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO – BAIRRO DE SANTO AMARO. (NÚMERO DE PROCESSO: 15.001238/2022-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.071.337/0001-01 | FONTE SOUTO CONSTRUÇÕES EIRELI | 6-012/23 | 2023-02-14 | 150 | 289997.93 | 2023-07-14 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 007/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ESPECIALIZADA EM PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARQUITETURAL, PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.392.132/0001-58 | CRX ENGENHARIA LTDA - EPP | 6-013/23 | 2023-02-10 | 395 | 899176.09 | 2024-03-11 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  | 0 | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
INEXIGIBILIDADE Licitação: 001/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO-SE DO PROCESSO DE BARRAGEM MÓVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE. (NÚMERO DO PROCESSO: 15.001035/2023-00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.366.083/0001-25 | HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA | 6-015/23 | 2023-02-16 | 730 | 4873574.38 | 2025-02-15 | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL. LOTE I | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 06.204.246/0001-61 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 6-018/23 | 2023-03-28 | 210 | 6629049.97 | 2023-10-24 | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL. LOTE II | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 07.157.925/0001-90 | WB CONSTRUTORA LTDA | 6-019/23 |  | 210 | 8475019.21 |  | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 021/2022 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE TUBOS DE PEAD, E COBERTURA COM PAVIMENTO RÍGIDO OU FLEXÍVEL. LOTE III | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.893.105/0001-70 | AGILIS CONSTRUTORA LTDA | 6-020/23 | 2023-03-27 | 210 | 9520808.8 | 2023-10-23 | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  |  | 0 | 0 | andamento | 0 |  | 0 | and
CONCORRÊNCIA Licitação: 024/2022 | RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO, NAS DIVERSAS RPA'S NA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUCOES LTDA | 6-021/23 | 2023-03-27 | 790 | 7723888.85 | 2025-05-25 | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  | 0 | 0 | 0 | Cadastrado | 0 |  | 0 | and
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 009/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PASSARELA DO PINA E URBANISMO DO SEU ENTORNO | 007101/2022 | BRB | 0 | 0 | 08.135.535/0001-81 | CONSTRUTORA FJ LTDA | 6-022/23 |  | 300 | 2208415.68 |  | 0 |  |  | 4.4.90.39 |  |  | 0 | 0 | em elaboração | 0 |  | 0 | enc
CONCORRÊNCIA Licitação: 028/2022 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM DIVERSAS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 6-023/23 | 2023-03-28 | 270 | 16500029.24 | 2023-12-23 | 0 |  |  | 3.3.90.39 |  |  | 0 | 0 | Cadastrado | 0 |  | 0 | and
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO = [Responsável pela Unidade]+[PRAZO]+[ADITIVO]