## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 62.01 |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2024 |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (data da ordem de serviço ou efetivo inicio da obra) | PRAZO (prazo previsto no termo de contrato para execução da obra) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DO SERVIÇO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-19 |  | 33583.32 | 2024-02-03 |  |  |  | 3.3.90.39 | 33583.32 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-15 |  | 9675 | 2024-01-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-01-22 |  | 16204.74 | 2023-01-31 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16204.74 | 16204.74 | 16204.74 | 16204.74 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.750/0001-64 | S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda - EPP | 020/2023 | 2023-01-22 |  | 969000 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 969000 |  |  |  | andamento
CC 024/2022 | Elemento Portico Buarque de macedo Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 021/2023 | 2023-01-22 |  | 149800 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 149800 | 59920 | 59920 | 59920 | andamento
CC 024/2022 | Elemento Decorativo Teto Buarque de macedo Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 021/2023 | 2023-01-22 |  | 699800 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 699800 | 699800 | 699800 | 699800 | concluido
CC 024/2022 | Elemento Portico Ponte Giratoria Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 021/2023 | 2023-01-22 |  |  | 2024-02-13 |  | 22180 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 024/2022 | Elemento Portico Ponte Giratoria Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 021/2023 | 2023-01-22 |  | 145000 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 020/2023 | 2024-01-23 |  | 76692.77 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 76692.77 | 76692.78 | 76692.78 | 76692.78 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 61200 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 61200 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 3780 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 3780 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 4536 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4536 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 2268 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 2268 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 6612.5 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6612.5 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 2645 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 2645 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 3967.5 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 3967.5 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-24 |  | 15307.23 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 15307.23 |  |  |  | andamento
CC 012/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/0001-61 | Potiguar Locações e serviços Ltda | 012/2023 | 2024-01-27 |  | 278999.83 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 278999.83 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 141789.12 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 141789.12 | 141789.12 | 141789.12 | 141789.12 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 79000 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 47416.06 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 47416.06 | 47416.06 | 47416.06 | 47416.06 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 169800 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 169800 | 169800 | 169800 | 169800 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 49300 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 42550 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 42550 | 42550 | 42550 | 42550 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 42550 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 42550 | 42550 | 42550 | 42550 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 10100 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 10100 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 22400 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 37409.27 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 37409.27 | 37409.97 | 37409.97 | 37409.97 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 13978.66 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 13978.66 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 43583.94 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 43583.94 | 43583.94 | 43583.94 | 43583.94 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 60291.82 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 60291.82 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 52103.81 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 52103.81 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-27 |  | 19666.67 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | concluido
CC 024/2023 | Elemento decorativo portico lote 3 Ponte do Limoeiro Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 021/2023 | 2024-01-27 |  | 298396.52 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 298396.52 |  |  |  | andamento
CC 024/2023 | Elemento decorativo portico lote 2 Ponte Mauricio de Nassau Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 021/2023 | 2024-01-27 |  | 129896.48 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 129896.48 |  |  |  | andamento
CC 024/2023 | Elemento decorativo Teto lote 6 Ponte Mauricio de Nassau Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 021/2023 | 2024-01-27 |  | 232999.91 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 232999.91 | 232999.9 | 232999.9 | 232999.9 | concluido
CC 024/2023 | Elemento decorativo Totem e Banner lote 7 Bairro do Recife Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 021/2023 | 2024-01-27 |  | 283855.16 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 283855.16 | 113542.06 | 113542.06 | 113542.06 | andamento
CC 024/2023 | Elemento decorativo Cordão de Fistas, Malha e Adesivo lote 8 Bairro do Recife Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 021/2023 | 2024-01-27 |  | 269995.66 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 269995.66 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-01 |  | 6197.5 | 2024-02-03 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-02 |  | 24062.5 | 2024-02-06 |  |  |  | 3.3.90.39 | 24062.5 | 24062.5 | 24062.5 | 24062.5 | concluido
CC 017/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/0001-61 | Potiguar Locações e serviços Ltda | 017/2023 | 2024-02-05 |  | 11200 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11200 |  |  |  | andamento
CC 017/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/0001-61 | Potiguar Locações e serviços Ltda | 017/2023 | 2024-02-05 |  | 11202 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11202 |  |  |  | andamento
CC 017/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/0001-61 | Potiguar Locações e serviços Ltda | 017/2023 | 2024-02-05 |  | 78400 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 78400 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 60291.82 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 60291.82 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 52103.81 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 52103.81 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 019/2023 | 2024-02-06 |  | 12345.33 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 12345.33 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-06 |  | 6197.5 | 2024-02-07 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 02.804.667/0001-72 | Sotefys serviços Ltda | 020/2023 | 2024-01-30 |  | 261384.64 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 261384.64 |  |  |  | andamento
CC 017/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 07.042.228/0001-93 | Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME | 017/2023 | 2024-02-06 |  | 235200 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-29 |  | 16791.66 | 2024-02-14 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-02-08 |  | 41155.08 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-02-08 |  | 41155.08 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-02-08 |  | 41155.08 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-02-08 |  | 41155.08 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | 41155.08 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-02-08 |  | 15360.5 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 15360.5 | 15360.5 | 15360.5 | 15360.5 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-20 |  | 6197.5 | 2024-02-21 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-01-22 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-23 |  | 16791.66 | 2024-03-02 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-01-22 |  | 27437.14 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 27437.14 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-28 |  | 6197.5 | 2024-02-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-01 |  | 7100 | 2024-03-01 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-01 |  | 4175.15 | 2024-03-02 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4175.15 | 4175.15 | 4175.15 | 4175.15 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-01 |  | 4944.75 | 2024-03-02 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4944.75 | 4944.75 | 4944.75 | 4944.75 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-01 |  | 20713.97 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-03-01 |  |  | 2024-03-01 |  | 15650 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-04 |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.750/0001-64 | S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda - EPP | 020/2023 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-07 |  | 241916.9 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 40.557.130/0001-44 | Studio Nghit Palco e Sonorização Eireli | 019/2023 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-07 |  | 2839.54 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 14.078.399/0001-38 | Tarciana Cledjan Calheiros da Silva | 019/2023 | 2024-03-07 |  |  | 2024-03-07 |  | 4869.12 |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-04 |  | 15346.49 | 2024-03-09 |  |  |  | 3.3.90.39 | 15346.49 | 15346.49 | 15346.49 | 15346.49 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 31.500.304/0001-41 | Opção Promoções e EventosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 6730.09 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6730.09 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-29 |  | 6197.5 | 2024-01-29 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-29 |  | 6197.5 | 2024-01-29 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-31 |  | 9675 | 2024-02-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-01-29 |  | 6197.5 | 2024-01-29 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | concluido
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 020/2023 | 2024-01-27 |  | 37211.37 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 37211.37 | 37211.37 | 37211.37 | 37211.37 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-02-20 |  | 6197.5 | 2024-02-21 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | concluido
CC 017/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-01-29 |  | 89300 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 89300 | 89300 | 89300 | 89300 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 19666.67 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 19666.67 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 19666.67 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 19666.67 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | 19666.67 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 23464.53 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 23464.53 | 23464.53 | 23464.53 | 23464.53 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 39103.2 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 39103.2 | 39103.2 | 39103.2 | 39103.2 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 39103.2 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 39103.2 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 20.737.267/0001-73 | Macedo de Oliveira EventosServiços e locação de veiculosLtda | 019/2023 | 2024-01-29 |  | 23464.53 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 23464.53 | 23464.53 | 23464.53 | 23464.53 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 019/2023 | 2024-02-01 |  | 51144.75 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 51144.75 |  |  |  | andamento
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 019/2023 | 2024-02-01 |  | 23274.37 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 23274.37 | 23274.37 | 23274.37 | 23274.37 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 019/2023 | 2024-02-01 |  | 44198.78 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 44198.78 | 44198.78 | 44198.78 | 44198.78 | concluido
CC 022/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | ResultadosSoluções e Eevntos Eireli | 019/2023 | 2024-02-01 |  | 23274.37 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 23274.37 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 02.804.667/0001-72 | Sotefys serviços Ltda | 020/2023 | 2024-01-30 |  | 156174.16 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 156174.16 |  |  |  | andamento
CC 024/2023 | Elemento Iluminação paisagistica lote 9 Ciclo Carnavalesco 2024 |  |  |  |  | 20.456.068/0001-97 | D&M Construtora Eireli | 021/2023 | 2024-01-30 |  | 135900 | 2024-02-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 135900 | 135900 | 135900 | 135900 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-08 |  | 4175.15 | 2024-03-09 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4175.15 | 4175.15 | 4175.15 | 4175.15 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-08 |  | 5391.82 | 2024-03-09 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5391.82 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-11 |  | 4608.04 | 2024-03-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4608.04 | 4608.04 | 4608.04 | 4608.04 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-11 |  | 20333.33 | 2024-03-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-11 |  | 5391.82 | 2024-03-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5391.82 |  |  |  | andamento
CC 023/2023 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 28.298.878/0001-35 | Portal de Produção e Serviços Ltda | 017/2023 | 2024-02-14 |  | 5290 | 2024-02-14 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5290 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-20 |  | 7100 | 2024-03-22 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-20 |  | 7100 | 2024-03-22 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-25 |  | 29375 | 2024-03-27 |  |  |  | 3.3.90.39 | 29375 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-25 |  | 25707.3 | 2024-03-30 |  |  |  | 3.3.90.39 | 25707.3 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-26 |  | 9675 | 2024-03-30 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-27 |  | 9675 | 2024-04-06 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-27 |  | 7100 | 2024-03-29 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2024-03-27 |  | 7100 | 2024-03-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | andamento
CC 006/2023 | Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, em equipamentos de transporte vertical instalados no Parque D Lindu, no Teatro Santa Isabel e no Museu da Cidade do Recife. (Lotes 01 e 02). |  |  |  |  | 11.836.848/0001-71 | Dibasa Comercio e Serviços Técnico LTDA | 4788/2023 | 2024-01-04 | 12 MESES | 178200 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 133650 | 29700 | 29700 | 29700 | andamento
CC 009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 01 e 13). |  |  |  |  | 27.212.325/0001-94 | Thiago Diego Nascimento Silva | 5059/2023 | 2024-01-05 | 12 MESES | 244400 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 203666.6 | 20366.66 | 20366.66 | 20366.66 | andamento
CC 009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR (Lote 07). |  |  |  |  | 14.454.407/0001-01 | Elma W R Dos Santos | 5069/2023 | 2024-01-04 | 12 MESES | 61000 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 50833.3 |  |  |  | andamento
CC 009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 02 e 12). |  |  |  |  | 25.108.694/0001-06 | Ahreos Refrigeração Ltda | 5060/2023 | 2024-01-04 | 12 MESES | 201780 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 168150 | 33630 | 33630 | 33630 | andamento
CC 009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 03 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 11). |  |  |  |  | 01.368.293/0001-27 | Air Tech Comercio Varejista e Serviços de Ar Condicionado Ltda | 5061/2023 | 2024-01-05 | 12 MESES | 348119.2 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 290099.2 | 58019.84 | 58019.84 | 58019.84 | andamento
CC 008/2021 | Instalação, de equipamentos reguladores (moduladores) de vazão para as instalações hidráulicas, e a contratação dos serviços de manutenção, gestão e otimização dosrecursos hídricos da Fundação de Cultura Cidade do Recife |  |  |  |  | 26.728.544/0001-68 | Foz Sustentável Ltda | 3241/2022 | 2024-01-04 | 12 MESES | 361309.35 |  | 12 MESES |  |  | 3.3.90.39 | 64988.5 | 4625 | 4625 | 4625 | andamento
CC 008/2021 | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Controle de Pragas Urbanas e Imunização nos Equipamentos Culturais da FCCR |  |  |  |  | 15.598.046/0001-21 | Agreste Controle e Serviços LTDA | 1863/2022 | 2024-01-05 | 12 MESES | 54570.05 |  | 12 MESES |  |  | 3.3.90.39 | 22737.5 | 13642.5 | 13642.5 | 13642.5 | andamento
CC 0159/2022 | Contratação de Serviços de Manutenção Predial |  |  |  |  | 17.522.986/0001-62 | JCPL Construções de Edificios LTDA | 4338/2023 | 2024-01-05 | 12 MESES | 745528.62 |  |  | 170456.78 |  | 3.3.90.39 | 192314.84 |  |  |  | andamento
CC 008/2023 | Manutenção Preventiva e Corretiva das Subestações e Sistemas de Grupo de Geradores |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | Real Energy LTDA | 4697/2023 | 2024-01-04 | 12 MESES | 351999.96 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 234666.64 | 29333.33 | 29333.33 | 29333.33 | andamento
CC 018/2023 | Manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de materiais de consumo e insumos e mão de obra fixa, bem como execução de serviços eventuais diversos nos equipamentos culturais da FCCR. (ANEXO H - EQUIPE TÉCNICA). |  |  |  |  | 35.332.552/0001-81 | Araújo Arquitetura e Construções | 3338/2024 | 2024-03-01 | 12 MESES | 2636438.76 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 454255.8 |  |  |  | andamento
CC 008/2023 | contratação de serviços especializados para elaboração de estudo técnico, laudo, projeto executivo e planilhas orçamentárias para determinação e soluções de problemas de drenagem, percolação dos teatros Apolo, Hermilo Borba e Barreto Júnior, equipamentos culturais da FCCR |  |  |  |  | 11.896.697/0001-47 | A S Neto Engenharia LTDA | 5695/2023 | 15/01/2024 | 05 MESES | 117500 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 117500 |  |  |  | andamento

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO (data da ordem de serviço ou efetivo inicio da obra) | PRAZO (prazo previsto no termo de contrato para execução da obra) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO DO SERVIÇO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2023
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90,39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido
[16 empty] | 3.3.90.39 |  |  |  |  | concluido

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)