## Plan1
AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA: QUARTO TRIMESTRE DE 2022 | [18 empty] | Pág. | 1
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
OU AQUISIÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021 | SERV. ENG. MANUTENÇÃO PREV. LOTE ÚNICO |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/2022 | 2022-02-01 | 12 MESES | 3570915.7 | 2023-02-01 |  | 712369.93 |  |  | 1466085.63 | 1466085.63 | 3628548.47 | 3628548.47 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2022 | OBRA ENG. REQUALIFICAÇÃO SEDE CSURB |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 010/2022 | 2022-09-26 | 120 DIAS | 301044.71 | 2023-01-24 |  | 0 |  |  | 298737.61 | 298737.61 | 298737.61 | 298737.61 | OBRA CONCLUÍDA
Recife, 04 de janeiro de 2023

## Plan2
2015-04-01 | 2016-04-12
#REF!