## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA: TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
OU AQUISIÇÃO
CARTA CONVITE Nº10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS DE URBANISMO, ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA COM INCLUSÃO DE COBERTA PARA O PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA |  |  |  |  | 15.289.250/001-60 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA | 005/2020 | 2020-09-23 | 60 DIAS | 98180.82 | 2022-05-20 | 48O DIAS |  |  |  | 24545.2 | 0 | 0 | 24545.2 | RETOMADA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | OBRAS DE REFORMA NO MERCADO DE CASA AMARELA | 892701/2019 | 22000 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 002/2022 | 2022-01-26 | 120 DIAS | 232271.4 | 2022-05-26 | 120 DIAS |  |  |  | 131138.45 | 131138.45 | 131138.45 | 211519.66 | CONCLUÍDO