## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
OU AQUISIÇÃO
CARTA CONVITE Nº10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS DE URBANISMO, ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA COM INCLUSÃO DE COBERTA PARA O PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA |  |  |  |  | 15.289.250/001-60 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA | 005/2020 | 2020-09-23 | 60 DIAS | 98180.82 | 2022-12-15 | 48O DIAS |  |  |  | 24545.2 | 73635.62 | 98180.82 | 98180.82 | RETOMADA
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | OBRAS DE REFORMA NO MERCADO DE CASA AMARELA | 892701/2019 | 22000 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 002/2022 | 2022-01-26 | 120 DIAS | 232271.4 | 2022-05-26 | 120 DIAS |  |  |  | 131138.45 | 131138.45 | 131138.45 | 211519.66 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE BRISES, COM REFORÇO ESTRUTURAL NA FEIRA NOVA DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 012/2022 | 2022-09-29 | 150 | 383202.24 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | CONTRATO DESTRATADO | 2023-02-26
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE BRISES NAS LATERAIS DA COBERTA DA FEIRA NOVA DE AFOGADOS |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 014/2022 | 2022-10-05 | 120 | 269104.24 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | OBRA DESTRATADA | 2023-02-02
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FEIRA LIVRE DE RODA DE FOGO |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 015/2022 | 2022-10-05 | 120 | 101247 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | EM ANDAMENTO | 2023-02-02
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE, INSTALADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PÁTIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 013/2022 | 2022-10-05 | 365 | 944727.37 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | CONTRATO DESTRATADO | 2023-10-05
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 016/2022 | 2022-11-08 | 300 | 734344.79 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | EM ANDAMENTO | 2023-09-04