## Plan1
CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: QUARTO TRIMESTRE DE 2023 | [18 empty] | Pág. | 1
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
OU AQUISIÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021 | SERV. ENG. MANUTENÇÃO PREV. LOTE ÚNICO |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 003/2022 | 2023-02-01 | 12 MESES | 4283285.628 | 2024-02-01 |  |  | 312857.62 |  | 1216682.03 | 1216682.03 | 3929634.58 | 3929634.58 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2023 | OBRA DE ENG. RECUPERAÇÃO DO CALÇ. MASCATES |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 009/2023 | 2023-06-13 | 12 MESES | 6295703.72 | 2024-06-13 |  |  |  |  | 1612666.49 | 1612666.49 | 3786082.34 | 3786082.34 | EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICICTALÇÃO 001/2023 | Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de engenharia visando a reforma, restauração e a requalificação de parte do Mercado Público da Encruzilhada atingido por um incêndio |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 014/2023 | 2023-10-24 | 3 meses | 470041.05 | 2024-01-24 |  |  |  |  | 448007.47 | 448007.47 | 448007.47 | 448007.47 | EM ANDAMENTO
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2021 PROC LICIT 008/2021 - PREGÃO ELETRÔMNICO 004/2021 CPLOSE | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REGULADORES DE VAZÃO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 26.728.544/0001-68 | BK CASADO DE BARROS VERÇOSA | 2022-06-01 | 2022-05-11 | 12 MESES | 498928.32 | 2023-05-11 |  |  |  |  | 232806.88 | 232806.88 | 232806.88 | 232806.88 | CONCLUÍDO
Recife, 04 de janeiro de 2024