## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
OU AQUISIÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE BRISES, COM REFORÇO ESTRUTURAL NA FEIRA NOVA DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 012/2022 | 2022-09-29 | 150 | 383202.24 | 2023-06-28 | 150 DIAS | 29069.65 |  |  | 412271.87 | 289020.72 | 289020.72 | 289020.72 | CONCLUÍDO | 2023-02-26
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE BRISES NAS LATERAIS DA COBERTA DA FEIRA NOVA DE AFOGADOS |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 014/2022 | 2022-10-05 | 120 | 269104.24 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | OBRA DISTRATADA | 2023-02-02
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 | [5 empty] | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 005/2023 | 2023-05-02 | 120 | 329406.21 | 2023-09-02 |  |  |  |  | 127393.66 | 63040.98 | 63040.98 | 63040.98 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FEIRA LIVRE DE RODA DE FOGO |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 015/2022 | 2022-10-05 | 120 | 101247 | 2023-06-02 | 120 DIAS | 35519.44 |  |  | 136766.41 | 136766.41 | 136766.41 | 136766.41 | CONCLUÍDO | 2023-02-02
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE, INSTALADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PÁTIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 013/2022 | 2022-10-05 | 365 | 944727.37 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | CONTRATO DISTRATADO | 2023-10-05
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20223 | [5 empty] | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 006/2023 | 2023-05-02 | 365 | 1057121.47 | 2024-03-02 |  |  |  |  | 343523.97 | 204630.14 | 204630.14 | 204630.14 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 016/2022 | 2022-11-08 | 300 | 734344.79 | 2023-07-16 |  | 301861.87 |  |  | 577489.68 | 482181.65 | 482181.65 | 482181.65 | EM ANDAMENTO | 2023-09-04
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA | 920.407/2021 | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 004/2023 | 2023-05-02 | 365 | 6606537.04 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 723054.81 | 335779.62 | 335779.62 | 335779.62 | EM ANDAMENTO | 2024-05-01
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE BEBERIBE | [19 empty] | EM LICITAÇÃO | 0
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO PÁTIO DO MERCADO DA BOA VISTA E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [19 empty] | EM LICITAÇÃO | 0