## Plan1
ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023
MODALIDADE / | IDENTIFICAÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  |  |  | CONTRATO |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
N.º LICITAÇÃO | DA OBRA, SERV. | N.º/ANO | CONCEDENTE | REPASSE | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | N.º/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO |  |  |  |  | PRIMEIRO TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCEITO TRIMESTRE |  |  | QUARTO TRIMESTRE |  |  | PRIMEIRO TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCEITO TRIMESTRE |  |  | QUARTO TRIMESTRE
| OU AQUISIÇÃO | [22 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
CARTA CONVITE Nº10/2019 | ESTUDOS E PROJETOS DE URBANISMO, ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A REFORMA COM INCLUSÃO DE COBERTA PARA O PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA |  |  |  |  | 15.289.250/001-60 | GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E ARQUITETURA LTDA | 005/2020 | 2020-09-23 | 60 DIAS | 98180.82 | 2022-12-15 | 48O DIAS |  |  |  | 24545.2 | 73635.62 | 98180.82 | 98180.82 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | OBRA DE RECUREAÇÃO ESTRUTURAL DA COBERTA DO MERCADO DA MADALENA |  |  |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 006/2021 | 2021-08-26 | 120 DIAS | 366447.32 | 13- DEZ-21 | 90 DIAS | 535947.16 |  |  | 535947.16 | 535947.16 | 535947.16 | 535947.16 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 | OBRAS DE REFORMA NO MERCADO DE CASA AMARELA | 892701/2019 | 22000 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 002/2022 | 2022-01-26 | 120 DIAS | 232271.4 | 2022-05-26 | 120 DIAS |  |  |  | 131138.45 | 131138.45 | 131138.45 | 211519.66 | CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE BRISES, COM REFORÇO ESTRUTURAL NA FEIRA NOVA DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 012/2022 | 2022-09-29 | 150 | 383202.24 | 2023-06-28 | 150 DIAS | 29069.65 |  |  | 412271.87 | 289020.72 | 289020.72 | 289020.72 | CONCLUÍDO |  | 2023-02-26
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE BRISES NAS LATERAIS DA COBERTA DA FEIRA NOVA DE AFOGADOS |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 014/2022 | 2022-10-05 | 120 | 269104.24 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | OBRA DISTRATADA |  | 2023-02-02
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 | [5 empty] | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 005/2023 | 2023-05-02 | 120 | 329406.21 | 2023-09-02 |  | 117300.6 |  |  | 323488.84 | 260447.86 | 260447.86 | 323488.84 | EM ANDAMENTO | 3 |  | 2023-06-01: 63040.98; 2023-07-01: 64352.68; 2023-08-01: 66080.62; 2023-09-01: 130014.56; 2023-10-01: 122889.5
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA FEIRA LIVRE DE RODA DE FOGO |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 015/2022 | 2022-10-05 | 120 | 101247 | 2023-06-02 | 120 DIAS | 35519.44 |  |  | 136766.41 | 136766.41 | 136766.41 | 136766.41 | CONCLUÍDO |  | 2023-02-02
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUPORTE, INSTALADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PÁTIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 10.811.370/0001-62 | GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA | 013/2022 | 2022-10-05 | 365 | 944727.37 | 2022-12-19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | CONTRATO DISTRATADO |  | 2023-10-05
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/20223 | [5 empty] | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | 006/2023 | 2023-05-02 | 365 | 1057121.47 | 2024-03-02 |  | 40547.05 |  |  | 904527.33 | 699897.19 | 699897.19 | 904527.33 | EM ANDAMENTO | 3 |  | 2023-06-01: 204630.14; 2023-07-01: 138893.83; 2023-08-01: 251534.64; 2023-09-01: 309468.72; 2023-10-01: 136087.1
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA |  | ADEPE - AGÊNCIA DE DESESVILVIMENTO DE PERNAMBUCO |  |  | 07.811.641./0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 016/2022 | 2022-11-08 | 300 | 734344.79 | 2023-07-16 |  | 301861.87 |  |  | 577489.68 | 315119.81 | 315119.81 | 577489.68 | EM ANDAMENTO | 3 | 2023-09-04 | 2023-04-01: 93473.85; 2023-05-01: 106046.01; 2023-06-01: 62850.01; 2023-07-01: 76720.17; 2023-08-01: 143091.61; 2023-09-01: 95308.03; 2023-10-01: 304359.95
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DE CASA AMARELA | 920.407/2021 | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO RIO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |  |  | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 004/2023 | 2023-05-02 | 365 | 6606537.04 | 2024-05-02 |  |  |  |  | 1852216.49 | 1516436.87 | 1516436.87 | 1852216.49 | EM ANDAMENTO | 3 | 2024-05-01 | 2023-06-01: 335779.62; 2023-07-01: 387275.19; 2023-08-01: 463331.97; 2023-09-01: 665829.71; 2023-10-01: 539065.63; 2023-11-01: 595218.35; 2023-12-01: 878714.06; 2024-01-01: 501601.24; 2024-02-01: 504284.99; 2024-03-01: 508071.17
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO DE BEBERIBE | [5 empty] | Guimarães Melo - Engenharia Ltda. |  | 2023-11-19 | 10 MESES | 2100007.8 | 2024-09-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EM LICITAÇÃO | 3 | #VALUE!
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DO PÁTIO DO MERCADO DA BOA VISTA E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | SAME Construtora Ltda. |  | 2023-09-29 | 7 MESES | 820423.78 | 2024-04-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EM LICITAÇÃO | 3 | #VALUE!