## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 62.01 |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Responsável pela Unidade | [5 empty] | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-07-03 |  | 116036.64 | 2023-07-17 |  |  |  | 3.3.90.39 | 116036.64 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-07-07 |  | 9675 | 2023-07-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-07-14 |  | 9675 | 2023-07-20 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-07-20 |  | 9675 | 2023-07-25 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-03 |  | 7416.91 | 2023-08-03 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7416.91 | 7416.91 | 7416.91 | 7416.91 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-03 |  | 9675 | 2023-08-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-14 |  | 7100 | 2023-08-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/001-61 | Potiguar Locações e Serviços | 002/2022 | 2023-08-10 |  | 65624 | 13/0/2023 |  |  |  | 3.3.90.39 | 65624 | 65624 | 65624 | 65624 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/001-61 | Potiguar Locações e Serviços | 002/2022 | 2023-08-21 |  | 53921 | 2023-08-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 53921 | 53921 | 53921 | 53921 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-21 |  | 7100 | 2023-08-22 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-24 |  | 5865.33 | 2023-08-25 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5865.33 | 5865.33 | 5865.33 | 5865.33 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-21 |  | 5272.88 | 2023-08-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5272.88 | 5272.88 | 5272.88 | 5272.88 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-25 |  | 7100 | 2023-08-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-28 |  | 26802.34 | 2023-09-07 |  |  |  | 3.3.90.39 | 26802.34 | 26802.34 | 26802.34 | 26802.34 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-28 |  | 9675 | 2023-09-02 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-08-28 |  | 4737.44 | 2023-08-30 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4737.44 | 4737.44 | 4737.44 | 4737.44 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-01 |  | 5138.32 | 2023-09-10 |  |  |  | 3.3.90.39 | 5138.32 | 5138.32 | 5138.32 | 5138.32 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-04 |  | 11625 | 2023-09-24 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-12 |  | 6393.47 | 2023-09-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6393.47 | 6393.47 | 6393.47 | 6393.47 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-15 |  | 3198.45 | 2023-09-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 3198.45 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-15 |  | 3226.26 | 2023-09-16 |  |  |  | 3.3.90.39 | 3226.26 | 3226.26 | 3226.26 | 3226.26 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-15 |  | 18758.77 | 2023-09-19 |  |  |  | 3.3.90.39 | 18758.77 | 18758.77 | 18758.77 | 18758.77 | concluido
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-22 |  | 14357.76 | 2023-09-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 14357.76 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-22 |  | 6393.47 | 2023-09-24 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6393.47 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-27 |  | 16791.66 | 2023-09-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-27 |  | 16446.86 | 2023-09-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16446.86 |  |  |  | andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-09-27 |  | 11625 | 2023-10-01 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 |  |  |  | andamento
CC 001/2023 | Locação e Instalação de Resfriadora de condensação a ar, Parque Dona Lindu |  |  |  |  | 08.100.057/0001-74 | Tecnogera Locação e Transformação de Energia S/A | 001/2023 | 2023-07-17 | 7 meses | 439482.6 | 31/12/2023 |  |  |  | 3.3.90.39 | 219741.3 | 219741.3 | 219741.3 | 219741.3 | andamento
CC 1863/2022 | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Controle de Pragas Urbanas e Imunização nos Equipamentos Culturais da FCCR |  |  |  |  | 15.598.046/0001-21 | Agreste Controle e Serviços LTDA | PE 008/2021 | 2023-01-06 | 7 meses | 31832.5 | 31/12/2023 |  |  |  | 3.3.90.39 | 13642.5 | 9.095,00 | 9.095,00 | 9.095,00 | andamento
CC 4338/2023 | Contratação de Serviços de Manutenção Predial |  |  |  |  | 17.522.986/0001-62 | JCPL Construções de Edificios LTDA | ARP 001/2023 | 2023-07-24 | 6 meses | 745528.62 | 31/12/2023 |  |  |  | 3.3.90.39 | 122217.51 | 122217.51 | 122217.51 | 122217.51 | andamento
008/2021 | Aquisisação com Instalação de Equipamentos Reguladores (Moduladores) de vazão para as instalações hidraúlicas, e a contratação dos serviços de manutenção, gestão e otimização dos recursos hidricos. |  |  |  |  | 26.728.544/0001-68 | Foz Sustentável LTDA | PE 004/2021 | 2023-11-09 | 12 meses | 14728.5 | 2023-03-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 14728.5 |  |  |  | andamento
CC 002/2018 | Manutenção Preventiva e Corretiva das Subestações e Sistemas de Grupo de Geradores |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | Real Energy LTDA | PE 006/2023 | 15/09/2023 |  | 117333.32 |  |  |  |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | andamento
Termo de Dispensa 016/2023 | Aquisição de Materiais Para Instalaçã de Máquinas de Climatização |  |  |  |  | 26.045.471/0001-00 | AMB Comércio LTDA |  | 29/09/2023 |  | 15693.95 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 15693.95 |  |  |  | andamento
Termo de Dispensa 015/2023 | Aquisição de Recarga de Oxigênio, Acetilrno e Nitrogênio para Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado |  |  |  |  | 29.410.072/0001-99 | Comércio de Gasese Equipamentos LTDA |  | 29/09/2023 |  | 500 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 500 |  |  |  | andamento