## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 62.01 |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ | [6 empty] | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO |  |  | Responsável pelo preenchimento |  |  |  |  | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-02 |  | 11625 | 2023-10-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-02 |  | 11625 | 2023-10-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-02 |  | 11625 | 2023-10-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-02 |  | 17016.46 | 2023-10-03 |  |  |  | 3.3.90.39 | 17016.46 | 17016.46 | 17016.46 | 17016.46 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-02 |  | 4737.44 | 2023-10-03 |  |  |  | 3.3.90.39 | 4737.44 | 4737.44 | 4737.44 | 4737.44 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-05 |  | 29375 | 2022-10-21 |  |  |  | 3.3.90.39 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-05 |  | 24062.5 | 2022-10-21 |  |  |  | 3.3.90.39 | 24062.5 | 24062.5 | 24062.5 | 24062.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-06 |  | 7031.26 | 2023-10-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7031.26 | 7031.26 | 7031.26 | 7031.26 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-17 |  | 11625 | 2023-10-23 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-17 |  | 20333.33 | 29/102023 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 | 20333.33 | 20333.33 | 20333.33 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-11 |  | 11204.39 | 2023-10-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 11204.39 | 11204.39 | 11204.39 | 11204.39 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-11 |  | 10052.02 | 2023-10-17 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10052.02 | 10052.02 | 10052.02 | 10052.02 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-20 |  | 9197.5 | 2023-10-20 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-25 |  | 9675 | 2023-10-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-10-30 |  | 9675 | 2023-11-01 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-10 |  | 16791.66 | 2023-11-13 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 | 16791.66 | 16791.66 | 16791.66 | Concluído
CC 014/2023 | Iluminação Paisagistica parques e praças lote 4 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 28.296.878/0001-35 | Portal de Construção e Serviço Ltda | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 141000 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 141000 | 70500 | 70.500,00 | 70500 | Andamento
CC 014/2023 | Iluminação Paisagistica Av Agamenon Magalhães lote 2 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 20.456.068/0001-97 | D&M Construtora Eireli | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 223900 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 223900 | 201510 | 201510 | 201510 | Andamento
CC 014/2023 | Iluminação Paisagistica Av Rio branco e Bom Jesus lote 1 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 20.456.068/0001-97 | D&M Construtora Eireli | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 86600 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 86600 | 43300 | 43300 | 43300 | Andamento
CC 014/2023 | Elemento decorativo poste lote 5 Bairro do Recife e Av Boa Viagem Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 39.647.530/001-61 | Potiguar Locações e Serviços | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 313700 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 313700 | 156850 | 156850 | 156850 | Andamento
CC 014/2023 | Elemento decorativo poste lote 6 Av Agamenon Magalhães Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 39.647.530/001-61 | Potiguar Locações e Serviços | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 296999.8 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 296999.8 | 267299.82 | 267299.82 | 267299.82 | Andamento
CC 014/2023 | Iluminação Paisagistica lote 3 Av Boa Viagem Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 011/2023 | 2023-11-01 |  | 125200 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 125200 | 62600 | 62600 | 62600 | Andamento
CC 016/2023 | Elemento bairro do Recife lote 1 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2023 | 2023-11-01 |  | 341000 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 341000 | 136400 | 136400 | 136400 | Andamento
CC 016/2023 | Elemento Av Boa Viagem lote 2 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2023 | 2023-11-01 |  | 618500 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 618500 | 556650 | 556650 | 556650 | Andamento
CC 016/2023 | Elementos Parque das Graças lote 3 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 013/2023 | 2023-11-01 |  | 398000 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 398000 | 199000 | 199000 | 199000 | Andamento
CC 015/2023 | Elementos Arco Iluminado lote 1 Av Agamenon Magalhães Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 32.185.141/0001-12 | Castro & Rocha Ltda | 012/2023 | 2023-11-01 |  | 1135850 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 1135850 | 567925 | 567925 | 567925 | Andamento
CC 015/2023 | ElementosPorticos e conjuntos estruturais parques lote 3 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 32.185.141/0001-12 | Castro & Rocha Ltda | 012/2023 | 2023-11-01 |  | 473850 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 473850 | 426465 | 426465 | 426465 | Andamento
CC 015/2023 | Elementos Bairro do Recife lote 2 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 28.807.917/0001-11 | Tavares e Sales Engenharia Ltda | 012/2023 | 2023-11-01 |  | 211641.49 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 211641.49 | 105820.75 | 105820.75 | 105820.75 | Andamento
CC 015/2023 | Elemento decorativo parques Lote 4 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 28.807.917/0001-11 | Tavares e Sales Engenharia Ltda | 012/2023 | 2023-11-01 |  | 122344.98 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 122344.98 | 61172.5 | 61172.5 | 61172.5 | Andamento
CC 013/2023 | Conjunto estrutural decorativo metalico principal e base Av Agamenon Magalhães Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 32.185.141/0001-12 | Castro & Rocha Ltda | 010/2023 | 2023-10-20 |  | 600850 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 600850 | 540765 | 540765 | 540765 | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-10 |  | 6197.5 | 2023-11-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-10 |  | 6197.5 | 2023-11-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-10 |  | 6197.5 | 2023-11-11 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-10 |  | 6197.5 | 2023-11-12 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-14 |  | 6197.5 | 2023-11-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-14 |  | 2748.21 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 2748.21 | 2748.21 | 2748.21 | 2748.21 | Concluído
CC 017/2023 | Elemento portico estrela lote 3 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 014/2023 | 2023-11-28 |  | 64900 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 64900 |  |  |  | Andamento
CC 017/2023 | Elemento Vila Natalina lote 2 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 12.851.941/0001-18 | Happy Estruturas e Serviços Ltda | 014/2023 | 2023-11-28 |  | 249500 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 249500 | 124750 | 124750 | 124750 | Andamento
CC 017/2023 | Elemento Decorativo casa do Natal lote 1 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 04.960.429/0001-81 | Resultados Soluções e Eventos Eireli | 014/2023 | 2023-11-28 |  | 110899.3 | 2024-01-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 110899.3 | 55449.65 | 55449.65 | 55449.65 | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-14 |  | 30930.65 | 2023-11-18 |  |  |  | 3.3.90.39 | 30930.65 | 30930.65 | 30930.65 | 30930.65 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-16 |  | 16791.66 | 2023-11-18 |  |  |  | 3.3.90.39 | 16791.66 | 16791.66 | 16791.66 | 16791.66 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-16 |  | 8195.66 | 2023-11-19 |  |  |  | 3.3.90.39 | 8195.66 | 8195.66 | 8195.66 | 8195.66 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-16 |  | 74487.21 | 2023-12-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 74487.21 | 74487.21 | 74487.21 | 74487.21 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-17 |  | 6197.5 | 2023-11-19 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-21 |  | 7100 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-21 |  | 18263.67 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 18263.67 | 18263.67 | 18263.67 | 18263.67 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-21 |  | 7515.46 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-16 |  | 10258.71 | 2023-12-08 |  |  |  | 3.3.90.39 | 10258.71 | 10258.71 | 10258.71 | 10258.71 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-21 |  | 6130.08 | 2023-11-23 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6130.08 | 6130.08 | 6130.08 | 6130.08 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-21 |  | 6130.08 | 2023-11-23 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6130.08 | 6130.08 | 6130.08 | 6130.08 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-22 |  | 6194.38 | 2023-11-25 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6194.38 | 6194.38 | 6194.38 | 6194.38 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-22 |  | 6049.33 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6049.33 | 6049.33 | 6049.33 | 6049.33 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-22 |  | 20333.33 | 2023-11-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 | 20333.33 | 20333.33 | 20333.33 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-27 |  | 6049.39 | 2023-11-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6049.39 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-28 |  | 8001.31 | 2023-11-28 |  |  |  | 3.3.90.39 | 8001.31 | 8001.31 | 8001.31 | 8001.31 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-11-28 |  | 12438.03 | 2023-12-04 |  |  |  | 3.3.90.39 | 12438.03 | 12438.03 | 12438.03 | 12438.03 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-01 |  | 9675 | 2023-12-14 |  |  |  | 3.3.90.39 | 9675 | 9675 | 9675 | 9675 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-01 |  | 29375 | 2023-12-17 |  |  |  | 3.3.90.39 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-04 |  | 7100 | 2023-12-09 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-04 |  | 7100 | 2023-12-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-04 |  | 7100 | 2023-12-21 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-04 |  | 7100 | 2023-12-16 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-05 |  | 8815.51 | 2023-12-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 8815.51 | 8815.51 | 8815.51 | 8815.51 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-05 |  | 7100 | 2023-12-22 |  |  |  | 3.3.90.39 | 7100 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-05 |  | 20333.33 | 2023-12-24 |  |  |  | 3.3.90.39 | 20333.33 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 39.647.530/001-61 | Potiguar Locações e Serviços | 002/2022 | 2023-12-07 |  | 32812 | 2023-12-14 |  |  |  | 3.3.90.39 | 32812 | 32812 | 32812 | 32812 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-06 |  | 6197.5 | 2023-12-09 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-06 |  | 6197.5 | 2023-12-10 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-14 |  | 6197.5 | 2023-12-15 |  |  |  | 3.3.90.39 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | 6197.5 | Concluído
CC 014/2023 | Iluminação Paisagistica Av Rio branco e Bom Jesus lote 1 Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 20.456.068/0001-97 | D&M Construtora Eireli | 011/2023 | 2023-11-01 |  |  | 2023-12-04 |  | 3989.14 |  | 3.3.90.39 | 3989.14 | 3989.14 | 3989.14 | 3989.14 | Concluído
CC 013/2023 | Conjunto estrutural decorativo metalico principal e base Av Agamenon Magalhães Ciclo Natalino 2023 |  |  |  |  | 32.185.141/0001-12 | Castro & Rocha Ltda | 010/2023 | 2023-10-20 |  |  | 2023-12-04 |  | 39065.88 |  | 3.3.90.39 | 39065.88 | 39065.88 | 39065.88 | 39065.88 | Concluído
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-19 |  | 33583.32 | 2023-12-21 |  |  |  | 3.3.90,39 | 33583.32 |  |  |  | Andamento
CC 003/2022 | Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de infraestrutura de palco |  |  |  |  | 10.288.928/0001-77 | Maria João Eventos Ltda ME | 002/2022 | 2023-12-22 |  | 24062.5 | 2023-12-26 |  |  |  | 3.3.90.39 | 24062.5 |  |  |  | Andamento
CC005/2019 | Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, em equipamentos de transporte vertical instalados no Parque D Lindu, no Teatro Santa Isabel e no Museu da Cidade do Recife. (Lotes 01 e 02). |  |  |  |  | 11.836.848/0001-71 | Dibasa Comercio e Serviços Técnico LTDA | 4043/2019 | 20/06/19 | 12 MESES | 178200 |  | 12 MESES |  |  | 3.3.90.39 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | Concluído
DP/2023 | Contratação de serviço especializado para recarga de extintores de proteção e combate a incêndio dos equipamentos culturais da FCCR. |  |  |  |  | 23.334.029/0001-05 | Jonas F das Gadelhas Eireli |  | 24/10/23 | 90 DIAS | 11934 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 11934 | 11934 | 11934 | 11934 | Concluído
DP/2023 | Contratação de serviço especializado para instalação e reposição de peças do sistema a vácuo (manutenção corretiva e preventiva) do Parque Dona Lindu. |  |  |  |  | 38.271.530/0001-47 | José Antônio Cordeiro | 021/2023 | 25/10/23 | - | 25600 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | Concluído
CC009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 01 e 13). |  |  |  |  | 27.212.325/0001-94 | Thiago Diego Nascimento Silva | 5059/2023 | 2023-11-10 | 12 MESES | 244400 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 40733.34 | 40733.34 | 40733.34 | 40733.34 | Concluído
CC009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR (Lote 07). |  |  |  |  | 14.454.407/0001-01 | Elma W R Dos Santos | 5069/2023 | 2023-11-10 | 12 MESES | 61000 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 10166.66 | 10166.66 | 10166.66 | 10166.66 | Concluído
CC009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 02 e 12). |  |  |  |  | 25.108.694/0001-06 | Ahreos Refrigeração Ltda | 5060/2023 | 2023-11-10 | 12 MESES | 201780 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 33630 | 33630 | 33630 | 33630 | Concluído
CC009/2023 | Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, incluindo tratamento da água, nos sistemas de climatização dos equipamentos culturais da FCCR. (Lotes 03 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 11). |  |  |  |  | 01.368.293/0001-27 | Air Tech Comercio Varejista e Serviços de Ar Condicionado Ltda | 5061/2023 | 2023-11-10 | 12 MESES | 348119.2 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 58019.92 | 58019.92 | 58019.92 | 58019.92 | Concluído
CC009/2023 | Instalação, de equipamentos reguladores (moduladores) de vazão para as instalações hidráulicas, e a contratação dos serviços de manutenção, gestão e otimização dosrecursos hídricos da Fundação de Cultura Cidade do Recife |  |  |  |  | 26.728.544/0001-68 | Foz Sustentável Ltda | 3241/2022 | 17/11/23 | 12 MESES | 361309.92 |  | 12 MESES |  |  | 3.3.90.39 | 27988.5 | 27988.5 | 27988.5 | 27988.5 | Concluído