## 2º tri - 2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLU ÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2021 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2021
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO 2021 |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE R$ | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PP005/2014 | SERVIÇOS DE SUBSTITUI ÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVIS ÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. |  |  |  |  | 00.28.986./0016 -94 | ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 10/2017 | 2017-06-01 | 20 MESES | R$ 3.999.999,00 |  | 36 MESES | 0 |  | 4.4.90.51 | 188888.83 | 188888.83 | 188888.83 | 2866665.96 | EM ANDAMENTO
DP001/2020 | AUDITORIA PRELIMINAR E FISCALIZA ÇÃO DA OBRA DE RECUPERA ÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE – PCR, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925, BAIRRO DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. |  |  |  |  | 41.012.964/0001 -37 | TECOMAT ENGENHARIA LTDA | 07/2020 | 2021-01-28 | 12 MESES | R$ 48.500,00 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | INACABADA
|  | Rodrigo Ciarlini Cavalcanti de Albuquerque | [10 empty] | Diego Targino de Moraes Rocha
|  | CPF: 880.943.754-34 | [10 empty] | CPF: 022.946.274 -07
|  | Gerente de Manutenção Predial | [10 empty] | Secretário Executivo de Administração