## 4º tri - 2021
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLU ÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2021 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO 2021 |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE R$ | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PP005/2014 | SERVIÇOS DE SUBSTITUI ÇÃO COMPLETA DOS 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDF. SEDE DA PEFEITURA INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVIS ÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. |  |  |  |  | 00.28.986./0016 -94 | ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 10/2017 | 2017-06-01 | 20 MESES | R$ 3.999.999,00 |  | 36 MESES | 0 |  | 4.4.90.51 | 377777.66 | 377777.66 | 566666.49 | 3244443.62 | EM ANDAMENTO
ARP077/2021 | PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALA ÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMA ÇÃO DIGITAL. |  |  |  |  | 21.498.104/0001 -48 | SPPE CONSTRU ÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 07/2021 | 2021-06-16 | 12 MESES | R$ 1.039.502,76 |  |  |  |  | 3.3.90.39 | 350745.59 | 350745.59 | 574656.88 | 574656.88 | EM ANDAMENTO
| Rodrigo Ciarlini Cavalcanti de Albuquerque | [6 empty] | Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos | [5 empty] | Diego Targino de Moraes Rocha
| CPF: 880.943.754-34 | [6 empty] | CPF: 096.811.144-00 | [5 empty] | CPF: 022.946.274 -07
| Gerente de Manutenção Predial | [6 empty] | Gerente Geral de Manutenção e Serviços | [7 empty] | Secretário Executivo de Administração e Licitações