## 3º tri - 2022
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [8 empty] | ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS RESOLU ÇÃO TC Nº 025/2017 RESOLU ÇÃO TC Nº 08/2014
UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital EXERCICIO: 2022 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2022
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO 2022 |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICA ÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE R$ | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
|  | Nº/ ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUS ÃO/ PARALISA ÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PP005/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DE 06 (SEIS) ELEVADORES DO EDFÍCIO SEDE DA PEFEITURA, INCLUINDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE TRÁFEGO, TREINAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. |  |  |  |  | 00.028.986./0016 -94 | ELVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 10/2017 | 2017-06-01 | 20 MESES | R$ 3.999.999,00 |  | 36 MESES | 0 |  | 4.4.90.51 |  | 227766.49 | 227766.49 | 3433332.45 | EM ANDAMENTO
ARP077/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. |  |  |  |  | 21.498.104/0001 -48 | SPPE CONSTRU ÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP | 07/2021 | 2021-06-16 | 12 MESES | R$ 1.039.502,76 |  | 12 meses | 496029.63 |  | 3.3.90.39 | 51245.78 | 899187.52 | 899187.52 | 1053593.27 | EM ANDAMENTO
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 25.000 (VINTE CINCO MIL) LITROS DE ÁGUA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMA ÇÃO DIGITAL. |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | 24/2022 | 2022-08-09 | 4 meses | 57000 | [5 empty] | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | CONCLUÍDO
|  | Rafaella Dantas de Oliveira Varêda |  |  |  |  | Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos | [5 empty] | Diego Targino de Moraes Rocha
|  | CPF: 054.231.724-97 |  |  |  |  | CPF: 096.811.144-00 | [5 empty] | CPF: 022.946.274 -07
|  | Gerente de Manutenção Predial |  |  |  |  | Gerente Geral de Manutenção e Serviços | [5 empty] | Secretário Executivo de Administração e Licitações
Note on U3: SOMA DO VALOR + VALOR MEDIDO ACUMULDO
Note on R4: PAGO NO TRIMESTRE
Note on S4: PAGO NO ANO + PAGO NO TRIMESTRE
Note on T4: REPETE A COLUNA ANTERIOR